НАРОДНАЯ   УКРАИНСКАЯ   АКАДЕМИЯ

ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ

Методические рекомендации для студентов

факультета последипломного образования,

обучающихся по направлению подготовки

6.050107 – Экономика предприятия

Харьков

Издательство НУА

2011

# УДК  65.012.12 (072)

# ББК  65.012.214р30-2

П79

Утверждено на заседании

# кафедры экономики предприятия Народной украинской академии.

Протокол № 12 от 06.06.2011

А в т о р ы - с о с т а в и т е л и В. Г. Яременко, Е. В. Жуковская

Р е ц е н з е н т канд. экон. наук Е. И. Решетняк

Структура видання відображує основні етапи розробки і реалізації інвестиційного проекту. Кожна тема посібника містить короткий огляд основних питань, план практичного заняття, низку практичних завдань, контрольні питання і список рекомендованої літератури. Призначено для самостійної, аудиторної і позааудиторної роботи студентів при вивченні основ проектного аналізу.

Проектный анализ : метод.  рекомендации для студентов фак. последиплом. образования, обучающихся по направлению подготовки 6.050107 – Экономика предприятия  / Нар.  укр. акад.,  [каф. экономики предприятия; авт.-сост.: В. Г. Яременко, Е. В. Жуковская]. – 
Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 64 с.

#### П79

Структура издания отражает основные этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. Каждая тема пособия включает в себя краткий обзор узловых вопросов, план практического занятия, ряд практических заданий, контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы. Предназначено для самостоятельной, аудиторной и внеаудиторной работы студентов при изучении основ проектного анализа.

# УДК  65.012.12 (072)

# ББК  65.012.214р30-2

 Народная украинская академия, 2011

# Введение

Курс «Проектный анализ» относится к числу обязательных профессионально ориентированных дисциплин. В процессе его изучения будущие экономисты должны получить знания и навыки в области подготовки и экспертизы инвестиционных проектов разного уровня. Профессиональная функция, которая должна сформироваться в результате овладения курсом, заключается                       в обеспечении разработки и реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла при соблюдении расчетной эффективности.

Целью и задачами учебной дисциплины является формирование комплекса знаний о механизмах разработки и реализации инвестиционных проектов, приобретение навыков целостного комплексного практического использования всех компонентов полученного экономического образования в инвестиционном проектировании.

Структура курса отражает основные этапы разработки и реализации инвестиционного проекта и нацелена на последовательное формирование профессиональных навыков проектного аналитика и инвестиционного менеджера.

Междисциплинарные связи. В курсе активно используются знания и подходы практически всех экономических дисциплин. Задачей курса является не просто повторение пройденного, а агрегирование знаний, полученных при изучении широкого спектра экономических дисциплин, с целью применения их на методологическом уровне в рамках анализа инвестиционных проектов.

Каждая тема данного пособия состоит из краткого обзора узловых вопросов, плана практического занятия, ряда практических заданий, контрольных вопросов и списка рекомендуемой литературы. Часть заданий носит расчетный характер, другая часть требует проведения аналитических оценок. Поскольку курс построен по принципу последовательного наращивания профессиональных функций и задач, то для лучшего усвоения материала рекомендуется изучение очередной темы начинать с обязательного повторения узловых моментов и методик предыдущих тем.

ПРОГРАММА КУРСА «ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ»

## Тема 1. Предмет, цели  и  задачи  курса

Место курса в системе экономических дисциплин. Роль микроэкономики   в проектном анализе. Макроэкономические оценки и прогнозы. Маркетинговые расчеты и оценки. Специфика предмета курса.

Основные современные концепции проектного анализа. Методы и инструментарий проектного анализа. Цели и задачи проектного анализа. Структура курса.

Объективные условия для использования принципов проектного анализа    в Украине. Потребители и исполнители проектного анализа. Интересы учредителей, акционеров, кредиторов, государственных органов.

Тема 2. Стратегия фирмы и инвестиционные решения

Понятие инвестиционной стратегии, основные принципы ее выработки. Этапы формирования инвестиционной стратегии. Инвестиционные цели бизнеса. Инвестиции как форма активов фирмы и как способ сохранения капитала. Специфика инвестиционных активов. Текущие и долгосрочные цели инвестирования и их связь со стратегическими целями фирмы. Инвестиции и область приоритетов фирмы.

Стратегические направления инвестиционной деятельности. Стратегическое инвестирование. Стратегические риски инвестирования. Определение стратегического горизонта и ограничивающие факторы. Оценка инноваций. Прогнозирование в системе обоснования стратегических инвестиций. Расчет стратегических последствий инвестирования.

Виды инвестиционных ресурсов. Цели стратегии формирования инвестиционных ресурсов.

Тема 3. Концепция  проекта

Инвестиционный проект: сущность и содержания. Отличие инвестиционного проекта от плана и программы. Признаки проекта. Концепция проекта       в проектном анализе. Определение цели проекта. Внутренняя и внешняя среда проекта. Характеристика проекта. Участники инвестиционного проекта.

Основные свойства проекта. Виды проектов. Основные классификационные признаки: масштаб, сложность, срок реализации, качество, ограниченность ресурсов, место и условия реализации проектов, их взаимозависимость.

Тема 3. Жизненный  цикл  проекта

Понятие жизненного цикла проекта. Фазы проектного цикла, его стадии    и этапы. Принятие решения на разработку проекта. Определение необходимости достижения целей проекта. Оценка альтернатив. Полномочия и ответственность в сфере принятия первичных проектных решений.

Подготовка проекта. Сбор информации. Предпроектные исследования. Особенности финансирования предпроектных исследований.

Экспертиза проекта. Цели и задачи экспертизы. Внешние и внутренние эксперты. Методы экспертизы.

Осуществление проекта. Выбор этапов осуществления. Увязка целей и средств. Контроль за осуществлением проекта. Входной, текущий и итоговый контроль.

Тема 5. Методология проектного анализа

Сущность инструментария анализа инвестиционных проектов. Оценка затрат и доходов в проектном анализе. Концепция альтернативной стоимости и ее использование в проектном анализе. Альтернативные решения.

Ценность денег во времени. Текущая стоимость денег. Процесс дисконтирования. Простые и сложные проценты. Будущая стоимость денег.

Понятие денежного потока и причины его использования в проектном анализе. Методы расчета денежных потоков. Влияние амортизации на величину денежного потока.

Учет инфляции в инвестиционном проектировании. Инфляция и финансовая эффективность проектов. Зарубежный опыт учета фактора инфляции в проектном анализе. Учет фактора инфляции в отечественной практике инвестиционного проектирования.

Тема 6. Критерии оценки инвестиционных проектов

Анализ безубыточности проекта (микроэкономический подход). Структура затрат проекта. Управление структурой затрат проекта. Цели анализа безубыточности и его основные аспекты. Расчет точки безубыточности проекта.

Критерии эффективности инвестиционных проектов. Характеристика методов оценки эффективности инвестиций. Показатели чистой приведенной стоимости, индекс доходности, внутренняя норма доходности: расчет, экономическое содержание. Взаимосвязь показателей и их использование для оценки эффективности инвестиционного проекта.

Тема 7. Маркетинговый анализ проекта

Маркетинговый анализ, его цель и задачи. Обоснование размеров и структуры рыночного спроса. Оценка рыночного сегмента. Проблема позиционного товара.

Анализ конкурентов. Сравнение конкурентов позиций. Определение конкурентных преимуществ. Выбор стратегии и тактики конкурентной борьбы. Анализ планируемых цен.

Анализ каналов продвижения товара. Выбор способа продаж. Реклама. Анализ этапов жизненного цикла. Возможности выхода на международный рынок. Общая оценка маркетингового обоснования проекта.

Тема 8. Технический анализ инвестиционного проекта

Цели и задачи технического анализа инвестиционного проекта. Структура технического анализа. Обязательные и необязательные элементы.

Технические разработки проекта. Техническая возможность реализации проекта. Альтернативные технические решения. Соотношение инновационных и стандартных технических решений.

Методы технического анализа проекта. Использование аналогов. Экспертные оценки. Машинная оценка технического обоснования проекта. Возможности отклонения проекта.

Тема 9. Экологический  анализ  проектов

Задачи и цели экологического анализа. Общая оценка экологической ситуации. Методы экологического анализа. Оценка проектно-сметной документации. Минимальные нормы безопасности. Гарантии безопасности для окружающей среды. Анализ взаимосвязанных последствий.

Определение источников возмещения экологических издержек. Государственные субсидии. Регулирование, нормирование и лицензирование. Экологический контроль. Штрафы за загрязнение. Продажа прав на загрязнение окружающей среды.

Тема 10. Институциональный анализ инвестиционных проектов

Цели институционального анализа инвестиционных проектов. Основные понятия и структура институционального анализа. Оценка институциональных изменений в результате инвестирования. Институциональные инвесторы.

Влияние политической среды на инвестирование. Комбинирование экономических и неэкономических целей. Социокультурные и демографические последствия инвестиций. Влияние проекта на социальную среду. Оценка увязки проекта с институциональной средой. Возможности отклонения проекта по причинам недостаточного институционального обоснования.

Тема 11. Социальный анализ инвестиционных проектов

Анализ внешней среды. Цель социального анализа. Характеристики  социальной среды. Подготовка социальных аспектов проекта. Разработка мероприятий стимулирования позитивных изменений в социальной среде. Определение влияния проекта на людей, которые участвуют в нем,  пользуются его результатами, получают соответствующие выгоды, на производителей, поставщиков и других участников проекта.

Основные компоненты социального анализа. Оценка населения, которое обитает в зоне реализации проекта, с точки зрения демографических и социокультурных особенностей, условий проживания, занятости, отдыха и установления степени влияния проекта на эти параметры. Определение уровня адекватности проекта культуре и организации населения в районе его реализации. Разработка стратегии обеспечения поддержки проекта на всех стадиях подготовки, реализации и эксплуатации со стороны населения региона.

Тема 12. Финансовый  анализ  проектов

Финансовый анализ, его цель и задачи. Финансовое состояние фирмы с проектом и без проекта. Анализ рентабельности проекта. Цели и задачи анализа рентабельности. Методы расчета и оценки рентабельности. Показатели рентабельности. Оценка потоков затрат и поступлений.

Анализ потребностей в финансировании. Цели анализа. Методы анализа потребностей в финансировании. Метод продаж. Метод издержек.

Анализ возмещения издержек проекта. Метод Cash flow. Метод Net Present Value. Возможности отклонения проекта по мотивам недостаточной финансовой обоснованности.

Тема 13. Экономический  анализ  проектов

Цели и задачи экономического анализа. Определение схемы экономического анализа. Данные, необходимые для экономического анализа. Структура экономического анализа. Отличия экономического анализа от финансового. Роль альтернативной стоимости в экономическом анализе.

Анализ эффективности затрат и неизмеряемые выгоды. Оценка потребительского излишка. Анализ внешних эффектов. Экстерналии.

Оценка роли государства. Общественные эффекты. Международные последствия. Анализ затраты / выгоды. Принятие решений.

Тема 14. Оценка рисков инвестиционных проектов

Понятие и классификация инвестиционных рисков. признаки и последствия инвестиционных рисков. Критерии оценки рисков при выборе варианта инвестирования.

Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов. Анализ чувствительности, метод сценариев, метод Монте-Карло, этапы их действия. Методы снижения риска. Управление инвестиционными рисками.

## ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

## Тема 1. Предмет, цели и задачи курса

Приступая к изучению любой науки, необходимо, прежде всего, выяснить ее предмет, то есть круг тех вопросов и явлений, которые она рассматривает. Задача темы состоит в том, чтобы выяснить объект исследования «Проектного анализа», его специфические приемы и подходы, определить место среди других наук и уяснить роль и значение в практической деятельности экономиста.

Проектный анализ – это методология, которая используется для обоснования, определения, сравнения альтернативных инвестиционных проектов. Методы и приемы проектного анализа позволяют оценить и сравнить различные варианты инвестирования. В рыночной экономике под инвестициями традиционно понимают процесс вложения средств в любой форме для получения дохода или какого-то эффекта. Инвестиции осуществляются с целью получения результата – количественного (дохода) или качественного (например, в сфере образования – строительство школы и рост числа образованных людей).

Изучение проектного анализа позволяет студентам ознакомиться с основными концепциями и подходами, которые используются в мировой практике, во-первых, при определении жизнеспособности и результативности инвестиционных проектов, во-вторых, при анализе проектных решений и инвестиционных приоритетов.

Курс «Проектный анализ» использует знания и методы практически всех экономических дисциплин для формирования целостных комплексных навыков инвестиционного проектирования.

# План практического занятия

- Место курса в системе экономических дисциплин.

- Предмет курса «Проектный анализ» и его специфика.

- Методы и инструментарий проектного анализа.

- Объективные условия для использования принципов проектного анализа в Украине.

### Практическое задание 1.

### Проанализируйте существенные прямые и обратные связи в системе инвестиционных решений и предложите примеры их практической значимости (см. табл. 1).

# Таблица 1

# Матрица взаимосвязей экономики с другими функциями бизнеса

| Бухгалтерский учет | Сумма прибыли является или не является стимулом для делового человека. Анализ – проанализировать альтернативные деловые возможности и прибыли. Применение – начертить график результатов анализа. Влияние – выбрать соответственную инвестиционную возможность для малого предприятия. | Предпринимательство | Экономические силы существенно влияют на предпринимательство. Анализ – определить три экономические силы, которые могут повлиять на прибыли или убытки малого предприятия. Применение – создать учебные примеры, рассчитать прибыли и убытки. Влияние – показать экономические силы, которые могут дать прибыли или причинить убытки малому предприятию. | Менеджмент | Тенденции развития экономики влияют на управленческие решения. Анализ – проанализировать и проиллюстрировать, как экономическая деятельность влияет на управленческие решения относительно перспектив занятости. Применение – определить экономические факторы, приводящие к уменьшению управленческих решений. Влияние – объяснить управленческое решение. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Развитие карьеры | Экономические факторы влияют на решение о профессии. Анализ – выбрать профессию и определить среднюю зарплату в пяти разных регионах. Применение – определить среднюю стоимость жизни в каждом регионе. Влияние – сравнить среднюю зарплату со стоимостью жизни, чтобы предвидеть потенциальный уровень жизни. | Информационные системы | Информационные системы влияют на экономику. Анализ – выбрать три международных фондовых рынка для сравнения. Применение – выбрать товар для сравнения. Влияние – сравнить три рынка с точки зрения их увеличения или уменьшения в течение определенного периода времени. | Маркетинг | Тенденции развития экономики существенно влияют на стратегии маркетинга. Анализ – объяснить, почему равновесная цена определенного товара изменяется. Применение – составить кривую предложения и спроса для товара или услуги. Влияние – на основании данных разработать стратегию маркетинга для стимулирования спроса. |
| Коммуникации | Экономические решения требуют эффективной коммуникации. Анализ – определить процесс принятия правительственного законопроекта от начала до обнародования. Применение – написать законопроект по текущему важному деловому вопросу. Влияние – показать на графике движение этого законопроекта до принятия. | Международный бизнес | Экономические принципы –универсальны. Анализ – определить, как сравнительное преимущество касается экономической торговли. Применение – продемонстрировать, как сравнительное преимущество касается производства и внешней торговли в разных странах. Влияние – выбрать новый товар или услугу, для которых наша страна имеет сравнительное преимущество. | Производство | Четыре фактора производства являются основными понятиями экономики. Анализ – определить факторы производства, связанные с производством товара или услуги. Применение – выбрать один фактор производства и разработать стратегию для снижения затрат производства. Влияние – графически проиллюстрировать снижение затрат производства за определенный период времени. |

Контрольные вопросы

- Дайте характеристику методам и принципам «Проектного анализа». Определите цели и задачи дисциплины «Проектный анализ».

- Дайте определение инвестиционного климата. Какую роль играют государственные органы в формировании инвестиционного климата Украины?

- Покажите возможные варианты поддержки инвестиционной активности в г. Харькове.

- Назовите причины низкой активности иностранных инвесторов в Украине.

- Определите место «Проектного анализа» в системе экономических дисциплин.

Список литературы

- Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: пер. с англ. / Г. Бирман., С. Шмидт / под ред. Л. П. Белых. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.

- Верба В. А. Проектний аналіз : підруч. /  В. А. Верба, О. А. Загородних.– К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.

- Инвестиции в Украине / под ред. С. Вакарина. – К. : Кондор, 1996.

- Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – К. : ИТЕМ  ЛТД, 1995.

- Бард В. Экономика проектного анализа /  В. Бард, Б. Дирен. – Вашингтон : Ин-т эконом. развития Всемирного Банка, 1991.

- Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов /                        П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, Е. Р. Орлова, С. А. Смоляк. – М. : Дело, 1999.

- Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева. – М. : ЮНИТИ, 1998.

- Инвестиции : учеб. / кол. авторов ; под. ред. Г. П. Подшиваленко. – М. : КНОРУС, 2008. – 496 с.

# Тема 2. Стратегия фирмы и инвестиционные решения

Экономическая стратегия фирмы вырабатывает правила и приемы, обеспечивающие экономически эффективное  достижение стратегических целей. Стратегической задачей инвестиционной деятельности фирмы является  выбор  наиболее эффективных направлений вложения средств в повышение конкурентного статуса фирмы. Условием достижения стратегических целей является предсказуемость развития экономики и инвестиционного рынка.

В данной теме  необходимо рассмотреть проблемы, которые должна решать фирма, инвестируя собственную деятельность за счет внутренних               и внешних источников финансирования. Следует учесть, что процесс формирования инвестиционной стратегии фирмы предполагает  поиск и оценку альтернативных вариантов инвестиционных решений.

Инвестиционные затраты (вложения в реальные активы) отличаются длительностью периода времени, в течение которого предприятие получает полезный результат. Принимаемые в связи с этим решения носят долгосрочный характер и связаны с прогнозированием денежных потоков – задачей весьма сложной, когда приходится учитывать возможные колебания результатов инвестирования в зависимости от изменения многих факторов.

Инвестиционные решения являются стратегическими, предопределяю-щими во многих случаях будущие затраты предприятия. Инвестиционные решения влияют на перспективы развития фирмы, так приобретение определенного типа оборудования предъявляет соответствующие требования к используемым в производстве сырью, материалам, а также квалификации рабочих, затратам по содержанию всей производственной инфраструктуры, например очистных сооружений.

Инвестиционные решения – решения долгосрочные, «заглядывающие» на много лет вперед, их прогнозный характер требует тщательной проработки всех аспектов деятельности предприятия с учетом внешних и внутренних факторов.

# План практического занятия

- Инвестиционная стратегия фирмы: принципы и этапы формирования.

- Инвестиции как форма активов фирмы и как способ сохранения капитала.

- Виды инвестиционных ресурсов.

### Практическое задание 1.

Подготовьте аналитическое заключение о влиянии макроэкономических факторов на инвестиционную привлекательность создания филиала коммерческого банка в г. Харькове.

## Практическое задание 2.

На основании данной статьи (газета «Украинская инвестиционная газета» от 21 ноября 2000 г., стр. 21) дайте оценку:

- инвестиционной привлекательности концерна «Стирол»;

- инвестиционной стратегии.

Концерн «Стирол» постепенно расширяет  виды деятельности и переходит от выпуска химических и лекарственных препаратов к производству новых продуктов, не характерных его специализации. На предприятии имеется                 долгосрочная программа развития производства концентратов красителей для полимерных материалов. На первом этапе планируется развить производство пигментов и красителей для текстильной промышленности. На втором этапе за счет полученной прибыли и произведенной необходимой модернизации оборудования будет создано производство концентратов красителей для полимерных материалов. На «Стироле» считают, что выпуск собственных концентратов красителей сократит импорт в Украину. Кроме этого, концерн «Стирол» за несколько лет создал конкурентоспособное производство лакокрасочных материалов и в настоящее время по объемам производства занимает 4 место в Украине. А к концу текущего года будет расширено фармацевтическое производство концерна, в частности ассортимент лекарственных средств увеличится до 50 наименований.

Контрольные вопросы

1. Назовите мотивы инвестиционной деятельности предприятия.

- Назовите основные источники и направления инвестирования предприятий.

- Что такое инвестиционная стратегия? Ее виды.

- Как оценить результативность инвестиционной стратегии предприятия?

- Покажите влияние инвестиционной стратегии на позиции фирмы в отрасли.

Список литературы

- Боди З. Принципы инвестиций /  З. Боди, А. Кейн, А. Маркус. – 4-е изд. : пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2008. – 984 с.

- Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами : пер. с англ. /                       Ван Хорн Дж. К.  – М. : Финансы и статистика, 1996.

- Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева. – М. : ЮНИТИ, 1998.

- Ворст И. Экономика фирмы : учеб. /  И. Ворст, П. Ревентлод. – М. : Высш. шк., 1994.

- Гитман Л. Дж. Основы инвестирования / Л. Дж.  Гитман, М. Д. Джонк. – М. : Дело, 1999.

- Горохов М. Ю. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ: как привлечь деньги /  М. Ю. Горохов, В. В. Малев. – М. : Филинъ, 1998.

- Игошин Н. В. Инвестиции. Организация управления и финансирование : учеб. / Н. В. Игошин.  – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 382 с.

- Инвестиции : Системный анализ и управление / под ред. К. В. Балдина. – 2-е изд. – М. : Изд.-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 288 с.

- Уткин Э. А. Управление фирмой / Э. А. Уткин. – М. : АКАЛИС, 1996.

# Тема 3. Концепция  проекта

Методологической основой проектного анализа является системное понятие «проект». Проект представляет собой целостный объект. Под ним понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов. Инвестиционный проект – это план вложения капитала в целях последующего получения дохода. Инвестиционные проекты могут формироваться под различные цели, например: расширение объемов производства, сохранение позиций на рынке, выпуск новой продукции. Инвестиции охватывают как полный научно-технический и производственный цикл создания продукции, так и его элементы: научные исследования, проектно-конструкторские работы, расширение или реконструкцию нового производства, организацию нового производства или выпуск новой продукции и т. д.

В данной теме необходимо, во-первых, уяснить принципиальные отличия инвестиционного проекта от программы и бизнес-плана. Во-вторых, показать, что перед разработкой любого проекта выдвигается идея проекта, которая может возникнуть спонтанно или явиться результатом проводимых фундаментальных и прикладных исследований. Идея проекта может исходить из потребностей страны, области или инвесторов. В-третьих, охарактеризовать основные признаки проекта; внешние и внутренние факторы, влияющие на реализацию инвестиционного проекта.

В процессе осуществления проекта его участники реализуют различные интересы. В заключение темы следует рассмотреть особые позиции и функции, присущие  основным участникам проекта: спонсору (организатору), кредитору, подрядчику, поставщику оборудования, финансовому консультанту, консультантам по вопросам страхования,  юридическим и  налоговым вопросам, по маркетингу.

# План практического занятия

- Сущность и содержание инвестиционного проекта.

- Участники инвестиционного проекта.

- Виды и свойства инвестиционных проектов.

Практическое задание 1.

Сформулируйте цель (миссию) следующих инвестиционных проектов:

- повышение энергоэффективности системы централизованного теплоснабжения г. Харькова;

- утилизация твердых бытовых отходов;

- строительство завода по производству артезианской воды;

- автоматизация учета и контроля расхода воды в жилом фонде г. Харькова;

- проект обновления подвижного состава ХКП «Горэлектротранс»;

- проект сборки бытовых кондиционеров по американской лицензии;

- проект сборки банкоматов по отверточной технологии;

## расширение производства электромоторов для бытовых стиральных машин отечественного производства.

#### Практическое задание 2.

Дайте классификацию типов инвестиционных проектов. К какому типу вы бы отнесли следующие проекты:

- проект инновационного развития научно-технологического комплекса г. Харькова?

- проект по переработке твердых бытовых отходов?

- проект по производству соков и детского питания?

- проект строительства аэропорта в г. Харькове?

- проект по производству майонеза?

- проект по производству супов быстрого приготовления?

- проект реконструкции автомобильных дорог?

- проект ликвидации запасов ядерного оружия?

- проект частной оранжереи?

- проект перестройки системы высшего образования?

- проект финансовой стабилизации экономики Украины?

## Практическое задание 3.

Фирма может либо купить здание, либо арендовать его. Стоимость здания составляет 200 000 грн, арендная плата – 10 000 грн в год. Деньги, вложенные   в основную деятельность, приносят доход равный 9% годовых. Следует ли фирме арендовать помещение или купить его?

## Практическое задание 4.

Проанализируйте приведенную на рисунке 1 схему и на ее основе дайте самостоятельно классификацию внешнего и внутреннего окружения проекта.

16

Рис.1. Схема внешнего и внутреннего окружения проекта

Контрольные вопросы

- Дайте определение понятия «инвестиционный проект». Покажите различия между проектом, планом и программой.

- Какие признаки выделяют проект среди других мероприятий?

- Охарактеризуйте основные признаки проекта.

- Как определяется цель проекта?

- В чем отличие проекта от производственной деятельности?

- Назовите критерии, которые лежат в основе классификации инвестиционных проектов.

- Как влияют элементы внутренней и внешней среды на оценку инвестиционного проекта?

- Почему факторы внешней среды инвестиционного проекта характеризуются нестабильностью?

- Что относится к экономическому окружению инвестиционного проекта?

- Что такое управление проектом?

Список литературы

- Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт / под ред. В. М. Попова. – М. : Финансы и статистика, 1997.

- Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева.  – М. : ЮНИТИ, 1998.

- Золотогоров В. Г. Инвестиционное проектирование: учеб. пособие /     В. Г. Золотогоров. – М. : Эксперспектива, 1998.

- Проектний аналіз : навч. посіб. / під ред. С. О. Москвіна. – К. : Лібра, 1999.

- Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : учеб. пособие / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко. – К. : Абсолют-В, Эльга, 1999.

- Управление инвестиционным проектом. Опыт ІВМ. – М. : ИНФРА-М, 1995.

- Цигилик І. І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч. посіб. /     І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, М. М. Білий, О. І. Мозіль.  – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с.

- Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів : конспект лекцій /                             Б. М. Щукін.  – К. : МАУП, 2002. – 128 с.

#### Тема 4. Жизненный цикл проекта

Жизненный цикл проекта – это ограниченный период времени, за который реализуются поставленные цели. С момента зарождения идеи проекта до                 стадии ее материализации в реальных объектах требуется определенное время, это касается как промышленных предприятий, занятых выпуском продуктов, так   и объектов социальной инфраструктуры.

В данной теме следует показать жизненный цикл проекта как концепцию, которая рассматривает проект как последовательность фаз, стадий и этапов. Развитие инвестиционного проекта можно представить в виде трех основных фаз: прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной. Каждая фаза содержит определенный перечень работ, направленных на реализацию проекта. Значительное влияние на общие показатели проекта оказывает продолжительность эксплуатационной фазы, в течение которой происходит отдача вложенного капитала. Прежде чем вкладывать в проект деньги  необходимо, во-первых, провести его комплексную экспертизу, чтобы доказать его целесообразность     и возможность воплощения; во-вторых, оценить его эффективность в техническом, коммерческом, социальном, институциональном, экологическом, финансовом и экономическом аспектах.

# План практического занятия

- Понятие жизненного цикла проекта.

- Фазы проектного цикла, его стадии и этапы.

- Содержание прединвестиционных исследований.

- Инвестиционная фаза проектирования.

- Эксплуатационная фаза проектного цикла.

### Практическое задание 1.

Определите, к каким фазам, стадиям, этапам жизненного цикла проекта относятся следующие виды работ (см. таблицу 2).

##### Таблица 2

| #### Виды работ | Фаза | Стадия | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Оценка потенциальных возможностей региона и его инвестиционного климата |  |  |  |
| 2. Предварительное обоснование инвестиционного проекта |  |  |  |
| 3. Оценка альтернативных видов сырья |  |  |  |
| 4. Заключение контрактов и строительно-монтажные и пуско-наладочные работы |  |  |  |
| 5. Оценка целесообразности проекта с технической, коммерческой, экономической, финансовой и организационной точки зрения |  |  |  |
| 6. Определение оптимального масштаба производства |  |  |  |
| 7. Подготовка территории строительства |  |  |  |

Продолжение табл. 2

| #### Виды работ | Фаза | Стадия | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Отчет о завершении проекта |  |  |  |
| 9. Набор и обучение персонала |  |  |  |
| 10. Производство товара и его реализация |  |  |  |
| 11. Подготовка технико-экономического обоснования проекта |  |  |  |
| 12. Прогнозирование спроса |  |  |  |
| 13. Определение существующего уровня национального производства |  |  |  |
| 14. Выбор поставщиков сырья |  |  |  |
| 15. Контроль за структурой затрат производимой продукции |  |  |  |
| 16. Принятие решения об инвестировании |  |  |  |
| 17. Получение разрешения на покупку или аренду земли |  |  |  |
| 18. Календарное планирование строительных работ |  |  |  |
| 19. Определение источников финансирования |  |  |  |
| 20. Подготовка строительной документации |  |  |  |
| 21. Отбор возможных для использования технологий |  |  |  |
| 22. Оценка институциональной приемлемости инвестиционного предложения |  |  |  |

## Практическое задание 2.

На основании данной статьи (журнал «Огонек» № 21 от 15–21 декабря  2008 г., стр. 56) проанализировать хозяйственную ситуацию:

  - дать оценку инвестиционной привлекательности проекта;

  - в чем уникальность данного проекта;

  - назвать причины «неуспешности» проекта.

В марте нынешнего года близ деревни Парамоново Дмитровского района Подмосковья с большой помпой открыли долгожданный объект – санно-бобслейный комплекс с международными претензиями. Сметная цена комплекса – 45 миллионов долларов. Возникший на месте спуска дикарей-горнолыжников, смотрится он вызывающе. Высшая точка старта – на уровне 10-этажного дома. Днем трасса напоминает гигантского (длина желоба –1600 метров) китайского дракона.

На объект в Парамонове возлагали особые надежды. Ведь ситуация сложилась уму непостижимая: от наших бобслеистов, саночников и скелетонистов требовали медалей, но тренироваться им в России было негде – исключительно на чужбине. Трассы международного класса есть в Австрии, Швейцарии, Норвегии, Франции, Канаде, Японии, Италии, США и Германии. Мы старались не отстать – в советские времена в погоне за избранными соорудили санно-бобслейный спуск в Сигулде (Латвия), но Союз развалился, и объект ушел на Запад вместе с бывшей братской республикой.

Трасса в Парамонове восполняла досадный пробел. Спортсмены надеялись: наконец-то можно будет тренироваться дома. В итоге награды чемпионата России по бобслею разыграны опять в латвийской Сигулде. Сегодня, к слову, на ней международные старты не проводят – устарела трасса. Но нашим-то деваться по-прежнему некуда.

Почему так произошло? «Чемпионат не может состояться в Парамонове сразу по нескольким причинам, – разъяснял главный тренер сборной России Олег Сухорученко. – Нет крепкого льда. Нет инфраструктуры».

Сейчас санно-бобслейный комплекс стоит в чистом поле. До ближайшей станции Турист километров пять. Строительство гостиницы только обозначено, поесть негде. А что есть для спортсменов, кроме самой трассы? Одни раздевалки. Стартовой эстакады нет. Под боксы для бобов, которыми спортсмены дорожат и которые ни за что на свете не оставят без присмотра, еще даже не отведено место.

Но и это еще не все проблемы, говорит президент Федерации санного спорта России Валерий Силаков: «Трасса в Парамонове пока дорабатывается. Самое главное сейчас – наладить работу холодильного оборудования. Нужно разобраться с хронометражем, водопроводом, системой автоматического охлаждения, от которой зависит, насколько качественным будет лед».

Короче, саночники также отказались готовиться в Подмосковье.

Сметная стоимость парамоновского чуда – 45 миллионов долларов. На самом деле, как водится, денег потребовалось гораздо больше и еще потребуется. Бывший директор комплекса Александр Петров признается: «Мы в первоначально отведенную смету не уложились. Потому что требования к объекту постоянно возрастали. Изначально, при его сооружении, не знали, что предстоит международная приемка».

Вопрос: а что тогда собирались построить за такие деньги?

Стройку курировал лично губернатор Московской области Борис Громов, для которого это был престижный проект. Так что недостатка административного внимания к возводимому объекту не возникало: планерки, накачки, совещания с участием мэра Дмитрова и других больших начальников, бесперебойное финансирование – с этим не было никаких загвоздок.

К делу привлекли большие силы, ставку сделали на отечественных спецов. Спроектировали трассу в «Стройпроекте», генеральным подрядчиком выступила корпорация «Инжгрансстрой», математическую модель оси железобетонного желоба разработали специалисты Института механики МГУ им. Ломоносова, технический надзор за ведением строительства осуществлял        «Техноэкспорт консалт». Смущало только одно: отсутствие опыта в возведении высокотехнологичных спортивных объектов у всех задействованных структур.

Трассу соорудили в рекордно сжатые сроки – обычно на подобные сооружения требуется минимум два года (в Ванкувере, к слову, делали еще дольше), у нас же на все про все потратили чуть больше года. Вот только куда гнали коней, непонятно.

Внешне комплекс выглядит впечатляюще, и с начинкой на первый взгляд все обстоит неплохо: желоб с суперсовременной системой (закупленной в Финляндии) намораживания льда, три стартовых сооружения. Все технические решения согласованы с международными техническими комиссиями.

Но трасса должна катить. А она – не катит.

.В сопровождении главного инженера сооружения и главного технолога мы прошли вдоль трассы и убедились, какая это непростая конструкция. Только за внешним состоянием желоба неустанно ухаживают две бригады рабочих – 14 человек. Для шлифовки ровных участков поверхности они используют фрезер, но по большей части здесь требуется ручной труд. Двумя скребками разной конфигурации нужно «вылизать» борта трассы – примерно как жокеи начищают бока породистым лошадям. Потом с помощью лопаты и щетки убрать снег. И так, метр за метром, вниз на расстояние свыше полутора километров. Процедура ежедневная, как чистка зубов. Только после этого можно приступать к поливу, что требует своей сноровки и терпения.

«Нихт Волга!» (в смысле не надо много воды), как объяснял немецкий специалист российским стажерам, обучавшимся в Германии, как ухаживать за трассой.

Уже после возведения комплекса выяснилось – у нас нет профессиональных ледоваров, от которых во многом зависят и спортивные результаты на конкретной трассе. Чуть больше подморозишь лед – и скорость на нем падает. А ведь борьба в санях и бобслее идет на сотые доли секунды.

Но не только в ледоварах дело. Изначально заявленная скорость прохождения подмосковной трассы составляла 135 км в час. Это приемлемо (хотя для сравнения: в Ванкувере разгоняются под 150 км в час). Однако затем в Парамонове зачем-то «навернули» дополнительное кольцо, гасящее скорость перед финишем. Поэтому там больше чем на 120–125 километров не разгонишься. Это означает, что готовиться на такой трассе, а потом «пересаживаться» на сверхскоростные – себе дороже. Сегодня комплекс годится в лучшем случае для подготовки резерва  и создания на его базе детской спортивной школы. Пока же на трассе занимаются часа два в сутки десятка полтора дмитровских мальчишек. На каждого из них приходится по... два с лишним человека обслуживающего персонала, зарплата которого составляет свыше миллиона рублей ежемесячно.

Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте механизм поиска инвестиционных возможностей.

- Назовите принципы формирования инвестиционных проектов.

- Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта?

- Дайте характеристику этапов подготовки инвестиционных проектов.

- Обоснуйте необходимость проведения прединвестиционных исследований.

- Охарактеризуйте содержание инвестиционной фазы и эксплуатационной фазы.

- В чем особенность периода возврата инвестиций?

Список литературы

- Баум У. Цикл реализации проекта / У. Баум. – Вашингтон : Ин-т эконом. развития Всемирного Банка, 1992.

- Инвестиции: учебник / Кол. Авторов ; под. ред. Г. П. Подшиваленко. – М. : КНОРУС, 2008. – 496 с.

- Липсиц И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа / И. В. Липсиц, В. В. Коссов.  – М. : БЕК, 1996.

- Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты: учебник / Б. А. Колтынюк.  – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 501 с.

- Проектний аналіз : навч. посіб. / під ред. С. О. Москвіна. – К. : Лібра, 1999.

- Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учеб. пособие /  В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко.– К. : Абсолют-В, Эльга, 1999.

- Проект и его жизненный цикл. – Вашингтон : Ин-т эконом. развития Всемирного Банка, 1994.

- Сотелий С. В. Анализ инвестиционной привлекательности проекта /   С. В. Сотелий. – М. : РАНИЭМИ, 1997.

# Тема 5. Методология проектного анализа

Методология проектного анализа основана на денежных оценках. Обусловлено это тем, что инвестиционная деятельность любого субъекта рыночной системы всегда опосредуется движением денег. Управление инвестициями,        в конечном счете, выражается в управлении финансовыми потоками.

Сравнение поступающих денежных средств и их расходов позволяет определить так называемый чистый денежный поток (пеt саsh flow). Первый этап реализации проекта, как правило, характеризуется отрицательной величиной чистого денежного потока, затем с ростом доходов по проекту его величина становится положительной. Стоимость определенной суммы денег – это функция от времени возникновения денежных доходов или расходов. Поэтому анализ  проекта во времени означает, что будущая величина затрат и доходов            с точки зрения сегодняшнего дня (то есть момента принятия решения об инвестировании средств в проект) различны.

Движение денег опосредует все основные стороны инвестиционной        деятельности предприятий: технологическую, организационную, рыночную.            В рыночной системе финансовые потоки являются тем интегрирующим фактором, который позволяет соизмерить и сопрягать инвестиционные усилия в самых разных отраслях и аспектах деятельности фирмы. Такой подход не означает, что все инвестиционное проектирование сводится к деньгам. Но в тоже время мы не сможем найти никакой другой фактор инвестиционной деятельности предприятий, который мог бы конкурировать с финансовым по своей универсальной, интегрирующей способности. Именно деньги позволяют сопрягать самые разные аспекты и виды инвестиционного проектирования в единое целое.  Поэтому проектный анализ строится на различных денежных измерениях инвестирования как с точки зрения затрат, так и с точки зрения результатов.

# План практического занятия

- Затраты и выгоды в проектном анализе и их оценка.

- Альтернативная стоимость и ее использование в проектном анализе.

- Ценность денег во времени.

- Сущность денежного потока и причины его использования в проектном анализе.

- Методы расчета денежных потоков.

- Учет инфляции в инвестиционном проектировании.

Практическое задание 1.

Определите процентную ставку для проекта (внутреннюю норму доходности), рассчитанного на 3 года, требующего инвестиций в размере 20 млн грн. Предполагаемые денежные поступления: 1-й год – 6 млн грн; 2-й год – 8 млн грн; 3-й год – 14 млн грн.

Значения коэффициента дисконтирования: r1 = 15 %,  r2 = 20%.

Исходные данные и расчет показателя произвести по следующей схеме (см. таблицу 3):

Таблица 3

| Годы | Денежные поступления | Расчет 1 |  | Расчет 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r = 15% | РV | r = 20% | РV |

Практическое задание 2.

Фирма, вложив деньги в инвестиционный проект, ожидает следующие денежные поступления: с 1-го по 5-й год по 2 тыс. грн, с 6-го по 10-й – по           140 тыс. грн, с 11-го по 20-й год – по 1 тыс. грн. Какова суммарная приведенная стоимость денежных поступлений за 20 лет (r = 10%)?

Практическое задание 3.

Для проекта организации производства водопроводных фильтров взяли кредит 56 000 грн в банке «Аваль» на три года под 35% годовых. Схема возврата основной суммы долга и процентов за кредит следующая: отдавать ежегодно в конце каждого года (начиная с первого) равными суммами. Какова будет величина ежегодно выплачиваемой суммы?

Практическое задание 4.

Для ремонта квартиры через 10 лет, по прогнозам специалистов, Вам потребуется 15000$. Вы решили накопить необходимую сумму, для чего вложили в настоящий момент в банк «Империал» 9500 $ под 10% годовых. Хватит ли накопленной суммы для ремонта?

#### Практическое задание 5.

Акционерное общество «Центр модной одежды» предлагает купить швейную фабрику им. Тинякова за 600 тыс. грн. Ежегодные денежные поступления от этой сделки будут на протяжении 10 лет в сумме 130 тыс. грн. Стандартный уровень доходности по альтернативным формам инвестирования составляет на момент проведения анализа 10%. Проанализируйте, стоит ли покупать фабрику? Ответ обоснуйте.

Практическое задание 6.

Рассмотрите экономическую целесообразность реализации инвестиционного проекта, если известно, что величина инвестиций равна 55000 грн, срок реализации проекта 3 года. Доходы по годам составят: 1-й год – 21000 грн,         2-й год – 21000 грн, 3-й год – 25000 грн.; текущий коэффициент дисконтирования равен 10%; среднегодовой индекс инфляции 5 %.

Практическое задание 7.

Вы купили пятилетний 8% сберегательный сертификат стоимостью 2000 $. Если проценты начисляются ежегодно, какую сумму Вы получите по окончании контракта?

Практическое задание 8.

Предприятие собирается приобрести через 4 года новый станок стоимостью 10000 $. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через                 3 года иметь возможность совершить покупку, если процентная ставка прибыльности вложения составляет:

а) 12% ?

б) 14% ?

Практическое задание 9.

Пенсионный фонд «Старость – в радость» предлагает свои услуги на следующих условиях: через 10 лет в течение последующих 20 лет обеспечивается пенсия в сумме 5000$ ежегодно, если сейчас положить на счет фонда необходимую денежную сумму под 12% годовых. Какая сумма должна быть внесена?

Практическое задание 10.

Для реализации проекта организации производства чебуреков  Вы взяли кредит в банке 30000 $ под 50 $ годовых. Схема возврата основной суммы долга и процентов за кредит следующая: отдавать ежегодно в конце каждого года начиная с первого равными суммами (порциями, долями). Какова ежегодно выплачиваемая сумма?

### Контрольные вопросы

- В чем состоит схема оценки инвестиционного проекта с учетом стоимости денег во времени?

- В чем заключается экономический смысл концепции стоимости денег во времени?

- Как происходит процесс наращивания и дисконтирования денежных потоков?

- Какую экономическую сущность имеет показатель дисконта?

- Какие подходы используются для учета инфляции в процессе оценки эффективности инвестиционного проекта?

- Как происходит учет инфляции при оценке показателя дисконта?

- Какие экономические процессы находят отражение в ставке процента?

- Какая стоимость денег является реальной: современная или будущая?

- Когда процесс инвестирования становится невыгодным?

- Когда процесс инвестирования становится убыточным?

Список литературы

- Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А.  Маркус. – 4-е изд. : пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2008. – 984 с.

- Виленский П. Оценка эффективности инвестиционных проектов /                 Виленский П. – М. : Дело, 1998.

- Инвестиции: Системный анализ и управление / под ред. К. В. Балдина. – 2-е изд. – М. : Изд.-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 288 с.

- Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты: учеб. / Б. А. Колтынюк– СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000.

- Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов / В. В. Ковалев– М. : Финансы и статистика, 1998.

- Костіна Н. І. Фінансове прогнозування: методи і моделі / Н. І. Костіна, А. А. Алексєєв, О. Д. Василик.  – К. : Знание, 1995.

- Мертенс А. Инвестиции / А. Мертенс.  – К. : Киевское инвестиционное агенство, 1997.

- Проектний аналіз : навч. посіб. / під ред. С. О. Москвіна. – К. : Лібра, 1999.

- Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : учеб. пособие / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко. – К. : Абсолют-В, Эльга, 1999.

- Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів : конспект лекцій /                    Б. М. Щукін– К. : МАУП, 2002. – 128 с.

# Тема 6. Критерии оценки инвестиционных проектов

В условиях рыночной экономики критерии оценки эффективности инвестиционных проектов базируются на использовании ряда понятий теории ценности денег во времени. Существующие методы оценки эффективности проектов можно разделить на две основные группы:

– простые или статические,

– методы дисконтирования.

Оценка эффективности проекта  складывается из двух этапов: оценки эффективности проекта в целом и эффективности участия в проекте каждого из участников. Необходимость проведения  анализа общественной эффективности вытекает из концепции ограниченности  ресурсов, в соответствии с которой потребности в обществе безграничны, а доступные в каждый момент времени ресурсы ограничены. Поэтому необходимо обратить внимание на входные            и выходные проектные потоки. На вход проекта поступают и затем расходуются разнообразные ресурсы: земля, материальные, финансовые, трудовые, имущественные. На выходе же получается произведенная проектом продукция или услуги. Основной задачей проектного аналитика является сравнение входных       и выходных проектных потоков с целью определения его целесообразности или эффективности.

Для этого используют следующие показатели:

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности;

- внутренняя норма доходности;

- срок окупаемости (простой или дисконтированный).

# План практического занятия

- Принципы оценки эффективности проектных решений.

- Методика расчета основных критериев инвестиционного проекта.

- Сравнение инвестиционных проектов.

Практическое задание 1.

Дайте сравнительную характеристику методов оценки экономической эффективности инвестиционных проектов (см. таблицу 4).

Таблица 4

| Название метода | Характе- ристика | Преиму- щества | Недо-статки | Сфера использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод расчета чистой текущей стоимости (NPV) |  |  |  |  |
| Метод расчета рентабельности инвестиционного проекта (PI) |  |  |  |  |
| Метод расчета нормы рентабельности (IRR) |  |  |  |  |
| Метод расчета периода окупаемости (PP) |  |  |  |  |

Практическое задание 2.

Мясокомбинат планирует приобрести холодильную камеру, для чего необходимо подготовить помещение и эти подготовительные затраты составят     6 тыс. грн, стоимость холодильной камеры – 29 тыс. грн и будет приобретена    в конце первого года, а затем эксплуатировать в течение 3 лет. Денежные поступления во втором, третьем, четвертом году соответственно равны 11000, 16000, 20000 грн. Требуемый уровень рентабельности – 10%.

Определите рентабельность инвестиций (РI).

Для оценки инвестиционного проекта внесите исходные и расчетные данные в таблице 5.

##### Таблица 5

| Годы | Денежные поступления (тыс. грн) | Коэффициенты дисконтирования | Чистая текущая стоимость (тыс. грн) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 |  |  |  |
| Итого NPV |  |  |  |

Практическое задание 3.

По данным, приведенным в табл. 6 произвести:

1) расчет чистого дисконтированного дохода при норме дисконта 10 %.

2) расчет внутренней нормы доходности (IRR).

Таблица 6

| Год Результаты | З а т | р а т ы |
| --- | --- | --- |
| существования (млн грн) проекта | Капитальные вложения | Эксплуатационные издержки |
| 1 --------------------------------- 0 | 0,8 | 0 |
| 2 --------------------------------- 0 | 5,01 | 0 |
| 3 --------------------------------- 0 | 5,25 | 0 |
| 4 --------------------------------- 0 | 4,1 | 0 |
| 5 --------------------------------- 0 | 1,01 | 0 |
| 6 --------------------------------- 2,1 | 0 | 0,5 |
| 7 --------------------------------- 4,03 | 0 | 0,9 |
| 8 --------------------------------- 5,1 | 0 | 1,5 |
| 9 --------------------------------- 7,28 | 0 | 1,6 |
| 10–30* ---------------------------- 9,25 | 0 | 3,0 |

*  С 10-го по 30-й год осуществления проекта потоки результатов и затрат по проекту не изменяются.

Практическое задание 4.

Фирма рассматривает два взаимоисключающих проекта. Характеристики проектов приведены в таблице 8. Какой из этих проектов предпочтительнее, если цена капитала равна 10%?

Оцените проекты по следующим критериям:

- чистому дисконтированному доходу;

- внутренней норме доходности;

- сроку окупаемости;

- индексу рентабельности.

Таблица 7

| Инвестиции, грн | Инвестиционный проект 1 | Инвестиционный проект 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 70000 | 70000 |
| Денежные потоки, грн |  |  |
| 1-й год | 10000 | 50000 |
| 2-й год | 20000 | 40000 |
| 3-й год | 30000 | 20000 |
| 4-й год | 45000 | 10000 |
| 5-й год | 60000 | 10000 |
| Итого денежные потоки, грн | 165000 | 130000 |

### Контрольные вопросы

- Назовите принятые в международной практике основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

- Охарактеризуйте основные показатели эффективности инвестиционных проектов.

- Какими критериями руководствуются при анализе сравнительной эффективности инвестиционных проектов?

- Дайте определение внутренней нормы доходности инвестиционного проекта.

- Как изменяется значение чистого дисконтированного дохода при увеличении показателя дисконта?

Список литературы

- Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт.  – М. : ЮНИТИ, 1997.

- Верба В. А., Загородних О. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородних. – К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.

- Виленский П. Оценка эффективности инвестиционных проектов /         П. Виленский. – М. : Дело, 1998.

- Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 586 с.

- Дегтяренко В. Оценка эффективности инвестиционных проектов /        В. Дегтяренко.  – М. : Экспертное бюро, 1999. – 286 с.

- Инвестиции : учебник / кол. авторов; под. ред. Г. П. Подшиваленко. –        М. : КНОРУС, 2008. – 496 с.

- Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов / В. В. Ковалев.  – М. : Финансы и статистика, 1998.

### Тема 7. Маркетинговый анализ проекта

Проектирование спроса является обязательным элементом для всех аспектов оценки проекта. Точность экономического, технического и финансового анализов зависит от достоверности оценки спроса, поскольку анализ рынка дает ответ на достаточно важные вопросы:

Будет ли продукт продан покупателю?

Позволят ли полученные доходы покрыть инвестиционные расходы проекта?

Поэтому маркетинговый анализ, в котором исследование спроса занимает главное место, является одним из наиболее весомых компонентов оценки проекта.

Традиционной ошибкой многих проектов, подготовленных предприятиями, является представление о том, что спрос на продукцию уже существует, и относительно его стабильности нет сомнений. Изменения, которые происходят в технологической, экономической, правовой и политической среде, требуют при подготовке проектов применения современного инструментария, а не только статистических методов проектирования условий бизнеса. Чаще всего причина банкротства или значительного недоиспользования мощности проектов кроется в имеющемся в наличии невосприятии рынка предлагаемого товара или услуги или серьезных изменениях рыночных условий. Статистика свидетельствует, что практически 80% всех фирм, которые стали банкротами в развитых странах, не осуществили маркетинговой проработки всех аспектов своей деятельности. Детальный анализ рынка на фазе планирования проекта помог бы исправить ошибки еще до того, как они  могли бы быть сделанными.

Анализ рынка с учетом существующих ресурсов является ключевой задачей в определении границ инвестиционного проекта, возможных производственных программ, необходимых технологий, а иногда и место расположения проекта. Целью маркетингового анализа является обоснование коммерческой состоятельности проекта, оценка возможности реализации данного продукта на избранном рынке и получение уровня дохода, который позволил бы покрыть расходы по проекту и удовлетворить интересы инвесторов.

# План практического занятия

- Содержание маркетингового анализа проекта, его цель и задачи.

- Обоснование размеров и структуры рыночного спроса.

- Оценка маркетингового обоснования проекта.

### Практическое задание 1.

На рынке продается 50000 телевизоров по цене 1200 грн и 40000 телевизоров по цене 1500 грн. Спрогнозируйте спрос на телевизоры, если в результате реализации инвестиционного проекта цены снизятся на 3%.

Практическое задание 2.

Осуществите анализ конкурентного положения фирм, производящих безалкогольные напитки (фирма «Рогань» и фирма «Орлан») на основе количественных критериев (см. таблицу 8).

Таблица 8

| Фактор конкурентной способности | Вес фактора | Конкуренты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фирма «Рогань» | Фирма «Орлан» |
| Качество производимой продукции | 6 |  |  |
| Эффективность средств продажи | 4 |  |  |
| Разработка новых продуктов | 4 |  |  |
| Своевременность доставки | 5 |  |  |
| Реклама | 3 |  |  |
| Местоположение | 3 |  |  |
| Цена | 5 |  |  |
| Финансовая стабильность | 2 |  |  |
| Всего: | 32 |  |  |

#### Практическое задание 3.

Импортера газа интересует: можно ли увеличить цену на газ на 10%, если произошло 8-процентное увеличение цены на электроэнергию и 9-процентное снижение доходов потребителей. Как изменится спрос на природный газ, если известно, что эластичность спроса по цене на газ равна 0,21, перекрестная эластичность между спросом на газ и ценой электроэнергии равна – 0,2, эластичность спроса по доходу равна 0,87?

#### Практическое задание 4

На рынке 5 групп покупателей. Численность каждой группы и зависимость объема их спроса на продукцию фирмы, реализующей инвестиционный проект, указаны в таблице 9.

##### Таблица 9

|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена (Р) за 1 кг | 2 |  | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Объем спроса одного покупателя в месяц | 10 |  | 8 | 5 | 6 |  | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |  | 5 | 4 | 3 |  | 4 | 3 | 2 |  |
| Численность группы |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |

Определите совокупный спрос на продукцию фирмы, емкость рынка          и эластичность рынка. Как изменится спрос, если цена возрастет на 5%?

Контрольные вопросы

- Дайте характеристику основных этапов маркетингового анализа инвестиционного проекта.

- Охарактеризуйте основные виды маркетинговых стратегий предприятия.

- Как оценивается доля и емкость рынка?

- Охарактеризуйте содержание анализа макро- и микросреды проекта. Покажите влияние макро- и микроэкономических факторов на проектные решения.

- Раскройте особенности анализа инвестиционных проектов, продукция которых ориентирована на международные рынки.

- Какие методические подходы используются в анализе конкурентной среды инвестиционного проекта?

- Назовите методы прогнозирования спроса.

Список литературы

- Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ /  И. М. Волков,                  М. В. Грачева.– М. : ЮНИТИ, 1998. – 586 с.

- Герасимчук В. Г. Управление маркетингом / Герасимчук В. Г. – К., 1993.

- Золотогоров В. Г. Инвестиционное проектирование / В. Г. Золотогоров.  – Минск, 1998.

- Лимитовский М. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений / М. Лимитовский. – М.: Дека, 1997.

#### Тема 8. Технический  анализ инвестиционного проекта

После того, как собранная по проекту информация подтвердила наличие рынка и возможность успешной реализации товаров и услуг, которые будут изготовлены в результате реализации проекта, аналитики приступают к анализу технической обоснованности проекта.

Результаты технического анализа позволяют ответить на вопросы: «Какой способ производства избрать для изготовления продукции проекта и какими расходами этот процесс будет сопровождаться?»

Следовательно, технический эксперт должен определить, является ли избранная технология (метод достижения установленной цели проекта) наиболее приемлемой для проекта, который рассматривается.

Анализ технической жизнеспособности проекта рассматривает: технологию, которая будет использоваться в нем, с точки зрения возможности ее реализации в данном обществе, при наличии местных ресурсов и с учетом национальных интересов; альтернативные методы приобретения технологий (создание совместного предприятия, покупка оборудования с получением технологии, приобретение лицензий, техническая помощь иностранных инвесторов); анализ альтернативных технологий с точки зрения наибольшей адекватности проекта окружающей среде, где он будет осуществляться.

Однако проектный анализ рассматривает техническую жизнеспособность проекта значительно шире, чем просто определение технологий производства продукции. Для проведения технического анализа необходимо обосновать местонахождение проекта и его вспомогательных производств, определить масштаб, сроки осуществления проекта с учетом возможных изменений на рынке продукции, разработать проект, подготовить проектную схему предприятия       и график выполнения проекта, установить стандарты и нормы производства, процедуры запуска нового производства, спроектировать материально-техническое обеспечение проекта и его техническую инфраструктуру, определить условия эксплуатации и ремонта оборудования.

Целью проведения технического анализа является обоснование технической осуществимости проекта и определение уровня его капитальных и текущих расходов. Основным заданием инженерного проектирования является разработка функциональной схемы и физического плана промышленного предприятия, необходимой для выпуска конкретной продукции, а также определения величины инвестиционных и эксплуатационных затрат. К инженерному проектированию принадлежат: выбор участка предприятия, описание всех видов деятельности по поставке ресурсов и продукции, обеспечение необходимых дополнительных инвестиций в инфраструктуру проекта. Данный подход позволяет избрать такое техническое решение, которое является наилучшим вариантом     с точки зрения как инвесторов, так и потребителей проекта.

# План практического занятия

- Цели и задачи технического анализа инвестиционного проекта.

- Содержание и этапы проведения технического анализа проекта.

- Выбор технологии производства в проектном анализе.

Практическое задание 1.

Проанализируйте факторы, влияющие на выбор технологии, и предложите свою схему выбора предпочтительного технологического решения в инвестиционном проектировании (см. рис. 2).

Масштабы

технологии

Наличие патента,

лицензии

Доступность

сырья

Выбор

технологии

Загрузочный

фактор

Приспособленность

к местным условиям

Затраты

Экология

Качественные

параметры продукта

Безопасность

Рис. 2. Схема выбора технологии.

Практическое задание 2.

На основании данной информации оцените масштаб проекта, назовите фазы жизненного цикла проекта, его окружение и участников, классифицируйте инвестиционный проект. В чем уникальность данного проекта?

В прессу поступило сообщение о том, что был сварен последний стык, соединивший новый трубопровод с морским терминалом нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Тенгиз – Новороссийск. Состоявшаяся в этой связи церемония сварки «золотого стыка» завершила еще один важный этап в деятельности консорциума, который осуществляет строительство 1580-километровой нефтепроводной системы, соединяющей Тенгизское месторождение в Казахстане с побережьем Черного моря.

Проект КТК является важным примером международного сотрудничества между Россией, Казахстаном и иностранными нефтяными компаниями. Одиннадцать компаний из шести стран демонстрируют возможность осуществления в России и Казахстане крупного инвестиционного проекта. Общие вложения     в первую фазу строительства и ввод трубопровода в эксплуатацию составят примерно $2,5 млрд

Доли участия правительств-основателей КТК распределяются следующим образом: Россия – 24%, Казахстан – 19%, Султанат Оман – 7%. Среди частных нефтяных компаний-участников консорциума – Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKARCO B. V. (12,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Agip International (N.A.) (2%), BG Overseas Holding Limited (2%), Kazakstan Pipeline Ventures LLC (1,75%), Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).

Генеральный подрядчик на строительство линейной части – консорциум «Старстрой». Около 90% всех работ были выполнены местными строительными организациями.

КТК строго соблюдает все федеральные и региональные законы о запрете загрязнения окружающей среды. Процесс строительства нефтепровода соответствует строгим международным стандартам. На обеспечение безопасности        и защиты окружающей среды КТК выделяет 12% от общей суммы строительства своей нефтепроводной системы.

Всего построено 748 км нового трубопровода и будет модернизировано 300 километров существующего российского участка. Строительство осуществлялось параллельно на четырех потоках силами четырех основных российских субподрядчиков «Старстрой»: «Волгограднефтегазстроя» (214 км), «Ставропольтрубопроводстроя» (239 км), «Кубаньнефтегазстроя» (173 км) и «Востокнефтепроводстроя» (119 км). Работы по модернизации существующего российского участка выполняет «Волгограднефтегазстрой».

Загрузка первого танкера запланирована на 30 июня 2001 года, а завершение первой фазы строительства – на октябрь 2001 г. После этого можно будет вести эксплуатацию трубопровода с начальной пропускной способностью        28 млн тонн нефти в год. После выхода на максимальную проектную мощность пропускная способность составит 67 млн тонн нефти в год.

Практическое задание 3.

Рассмотрите три фактора, которые могут повлиять на выбор места размещения производства – сырье, рынок сбыта и рабочая сила. Отметьте в таблице, какие факторы влияют на выбор места реализации проекта в таких видах производства:

Таблица 10

| Производство | Сырье | Рынок сбыта | Рабочая сила |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ювелирная фабрика |  |  |  |
| 2. Молочный завод |  |  |  |
| 3. Швейная фабрика |  |  |  |
| 4. Кулинарный комплекс |  |  |  |
| 5. Фабрика по производству кружев |  |  |  |
| 6. Хлебный завод |  |  |  |
| 7. Медеплавильный завод |  |  |  |

Практическое задание 4.

При анализе возможности создания в Украине совместного предприятия по производству огнеупорного кирпича, который проводили инженеры одной из западных фирм, обнаружилось, что сырье (каолин) в украинском месторождении не хуже, чем в месторождениях, разработанных западными компаниями. Но качество продукции заметно ниже. Западные инженеры быстро выявили причину низкого качества продукции – неудовлетворительную подготовку сырья к обжигу. Устранение этого недостатка потребует очень небольших инвестиций, но украинское предприятие и не собиралось устранять этот недостаток. Почему, на ваш взгляд, сложилась такая ситуация?

Практическое задание 5.

Проанализировать  ошибки руководства банка при принятии инвестиционного решения.

Многоэтажные здания (бывшие союзные министерства) на Новом Арбате  в Москве были выставлены правительством города на продажу. Один из банков, уже имеющий здесь недвижимость, внес крупный авансовый платеж в счет будущей сделки. После этого была приглашена группа французских специалистов-строителей для проведения детальной технической экспертизы состояния подземных сооружения и геоподосновы одного из этих зданий. Вывод специалистов? Ошибки проектирования и строительства привели к перегрузке фундамента, находящегося в настоящее время в критическом состоянии. Восстановление подземной части стоит столько же, сколько строительство нового многоэтажного здания и займет в два раза большее время.

### Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте порядок проведения технического анализа инвестиционного проекта.

- Раскройте содержание основных подходов к выбору места размещения объекта инвестиционного проекта.

- Какие основные принципы определения масштаба проекта?

- Какие факторы влияют на выбор технологии? Какие требования предъявляют аналитики при выборе технологии проекта?

- Охарактеризуйте роль инфраструктуры в технологическом обосновании инвестиционного проекта.

Список литературы

- Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, П. М. Хавранек.  – М. : ИНФРА-М, 1995.

- Верба В. А., Загородних О. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородних. – К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.

- Инвестиции : учебник / кол. авторов; под. ред. Г. П. Подшиваленко. –  М. : КНОРУС, 2008. – 496 с.

- Кочетков А. И. Управление проектами / А. И. Кочетков.  – СПб. : Два ТрИ, 1992.

- Золотогоров В. Г. Инвестиционное проектирование / В. Г. Золотогоров. – Минск, 1998.

- Портфель приватизации и инвестирования. – М. : Соминтэк, 1992.

- Проектний аналіз : навч. посіб. / під ред. С. О. Москвіна. – К. : Лібра, 1999. – 368 с.

- Управление проектами : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Шапиро – СПб. : Два ТрИ, 1996.

- Четыркин Е. Финансовый анализ производственных инвестиций /            Е. Четыркин. – М. : Дело, 1998.

- Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 586 с.

# Тема 9. Экологический анализ проектов

Современная практика реализации проектов признала, что дешевле дополнить планирование проекта анализом окружающей среды, чем игнорировать этот момент и рассчитываться за экологические ошибки в будущем. Большинство проектов по развитию промышленности, инфраструктуры и сельского хозяйства является потенциальным источником загрязнения, что, как правило, негативно влияет на окружающую среду. Тщательное предыдущее планирование может помочь минимизировать и даже избежать загрязнения и необратимых изменений в окружающей среде.

При оценке влияния проекта на окружающую природную среду (воздух, воду, землю, флору и фауну района, экосистемы) проектный анализ прежде всего должен учитывать влияние на здоровье нации и безопасность рабочих мест,  а также на социальные и культурные ценности общества.

Целью экологического анализа является установление влияния проекта на окружающую природную среду, оценка всех выгод и расходов, понесенных вследствие этого влияния, и формирование мероприятий, необходимых для смягчения или предотвращения вреда окружающей среде во время осуществления проекта.

# План практического занятия

- Цели и задачи экологического анализа проектов.

- Оценка реальных экологических условий инвестиционного проекта.

- Определение источников возмещений экологических издержек.

Практическое задание 1.

### Дайте характеристику инвестиционных проектов на основе методики экологического анализа:

- Инвестиционный проект по безотходному использованию новогодних елок. Отслужившие деревья станут сырьем для производства мебели.

- Инвестиционный проект по использованию попутного газа как источника электроэнергии на мобильных электростанциях, работающих на базе газотурбинных авиационных двигателей.

Практическое задание 2.

Какой из вариантов очистки загрязненного озера предпочтительнее             с точки зрения экологического анализа (см. таблицу 11)? Ответ обоснуйте.

Таблица 11

| Варианты | Процент очистки | Выгоды от очистки | Годовые расходы на очистку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 6,5 млн грн | 5 млн грн |
| 2 | 60 | 14 млн грн | 10 млн грн |
| 3 | 85 | 19 млн грн | 18 млн грн |
| 4 | 95 | 24 млн грн | 26 млн грн |

Практическое задание 3.

Требуется решить вопрос о выборе наилучшего проекта строительства транспортной коммуникации из 2-х вариантов:

1-й вариант – затраты 3,5 млн грн;

2-й вариант – затраты 4,6 млн грн.

Помимо затрат варианты отличаются тем, что по первому из них придется снести, находящийся на маршруте, только что построенный за 1,2 млн грн завод по производству краски и лака, который городу необходим. Поэтому, если будет принят данный вариант, здание понадобится восстановить в другом месте. Но теперь стоимость строительства точно такого же здания составит 1 млн грн (уменьшение благодаря применению новой технологии строительства).

Используя методологию экологического анализа, определите наилучший вариант строительства.

Практическое задание 4.

Как учесть в показателях базового варианта проекта возможность разрыва трубы нефтепровода по данным таблицы 12?

Таблица 12

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность нефтепровода, км | 50 | 150 | 300 | 50 | 200 | 100 |
| Вероятность аварии, 1/1000 км | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Затраты на устранение последствий аварии | 500 | 500 | 900 | 800 | 600 | 700 |

### Контрольные вопросы

- Что такое экологический анализ?

- С чего следует начинать, оценивая экологические последствия проекта?

- Охарактеризуйте этапы проведения экологического анализа проекта.

- Назовите методы оценки экологических последствий проектов, которые используются в международной практике.

- Основные критерии экологической оценки, применяемые в практике инвестиционного проектирования.

- Проблемы стоимостной оценки влияния инвестиционного проекта на окружающую среду.

- Как трактуют выгоды и затраты в экологическом анализе?

- Как влияет на окружающую среду практика вырубки лесов?

- Как измеряется потеря дохода в экологическом анализе?

Список литературы

- Бачинський Г. Основи соціоекології / Г. Бачинський. – К. : Вищ. шк., 1995.

- Величко В. Тенденції в нагромадженні капіталу і зростання інвестиційної активності / В. Величко, А. Величко  // Економіка України. – 1999. – № 1.

- Иванов Ф. А. Негативные экстерналии и проблемы государственного регулирования / Ф. А. Иванов // Вестник Моск. ун-та. Сер. 6, Экономика. – 1998. – № 3.

- Инвестиции : учебник / кол. авторов; под. ред. Г. П. Подшиваленко. – М. : КНОРУС, 2008. – 496 с.

- Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты : учебник / Б. А. Колтынюк. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 501 с.

- Мельник Л. Экономическая точка опоры экологизации общественного производства / Л. Мельник, О. Мельник // Экономика Украины. – 1998. – № 7.

- Омельченко А. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні / А. Омельченко. – К. : Юрінком, 1996.

- Экономические основы экологии. – М. : Дело, 1995.

# Тема  10.  Институциональный  анализ  инвестиционных  проектов

Как доказывает практика, довольно часто успех проекта определяется условиями, в которых он реализуется, степенью влияния внутренних и внешних факторов. Задание качественной характеристики влияния на проект его внешней среды, возможность успешной реализации проекта в заданных условиях берет на себя институциональный анализ.

Целью проведения институционального анализа проекта является определение степени влияния внешних (политических, экономических, социокультурных, правовых и тому подобное) и внутренних (уровня квалификации персонала, привлеченного к проведению проекта, менеджменту организации, которая осуществляет проект, и др.) факторов на возможность успешной реализации проекта.

Как основные задания институционального анализа можно выделить следующие:

- анализ политической ориентации и макроэкономической политики правительства;

- идентификация целей проекта и направлений развития, определенных правительством как приоритетных;

- оценка уровня менеджмента проекта и определение параметров его успешной реализации;

- характеристика кадрового потенциала организации и оценка его способности успешно выполнить поставленные задания;

- анализ согласованности целей проекта с интересами его участников;

- диагностика организационной структуры и меры ее соответствия достижению результатов проекта.

# План практического занятия

- Содержание институционального анализа инвестиционных проектов.

- Оценка организационно-правовой, административной и политической среды.

- Оценка увязки проекта с институциональной средой.

## Практическое задание 1.

Проанализируйте представленный далее материал и ответьте на следующие вопросы:

- Каковы перспективы данных проектов в современных экономических условиях Украины?

- В чем коренное отличие и что общего в этих проектах?

Антимонопольный комитет в ноябре 2000 г. разрешил компании Sun Interbrew купить более 80% акций «Рогани». По неофициальным данным, стоимость пакета оценивается около $30 млн Владельцы «Рогани» в течение 3 лет вели переговоры с Sun Interbrew о продаже предприятия. Сейчас основными акционерами предприятия выступают компании Foyil Asser Management                и Burlington Investment Ltd.

Компания намерена в 2001 году инвестировать в «Рогань» EUR 11 млн. По словам менеджера Sun Interbrew по Украине Джозефа Стрелла, инвестиции будут идти по трем основным направлениям: в развитие цеха разлива, в пастеризацию напитков и в модернизацию бродильно-лагерного отделения. Они также намерены сделать существенные вложения в продвижение бренда «Рогани». Бельгийская Interbrew владеет пивзаводами: ПБК «Крым» (Симферополь), «Десна» и «Янтарь». «Рогань» входит в пятерку крупнейших производителей пива и напитков, занимает 14% рынка украинского пива от общего производства. За 9 месяцев 2000 г. завод произвел 12,1 млн дал пива, увеличив выпуск на 36% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В прошлом году предприятие увеличило выпуск на 46%.

По данным информагентства, долги Харьковской кондитерской фабрики сейчас составляют 9,175 млн грн, а в 1999 году фабрика понесла 2,6 млн грн убытков. Однако акционеры Харьковской кондитерской фабрики могут компенсировать понесенные материальные потери. Так, предусмотрен процесс обмена акций Харьковской кондитерской фабрики на ценные бумаги Харьковской бисквитной фабрики (ХБК). ХБК владеет 51% акций Харьковской кондитерской фабрики, которая имеет более чем 100-летнюю историю деятельности, так как была создана в 1896 году.

## Практическое задание 2.

Акционерами было принято решение о создании нового хозяйственного общества в форме ЗАО на базе нефтехимического комплекса «Орианы». Его учредителями будет «Ориана» и российская компания «ЛУКойл-Нефтехим», выигравшая конкурс на управление ее 50%-ным пакетом акций. Обе компании будут владеть одинаковыми долями УФ будущей компании – 50 на 50. По словам начальника отдела приватизации и ценных бумаг ОАО «Ориана» Михаила Притулы, потенциальные бизнесовые возможности нефтехимического комплекса оценены в 662 млн грн, но стоимость самого имущественного комплекса с проведенной его индексацией значительно выше и составляет не менее

1,1 млн грн.

Кроме этого, собрание подтвердило полномочия наблюдательного совета  и правления, ранее назначенных Ивано-Франковской облгосадминистрацией. Местная власть получила эти права в связи с передачей ей Кабинетом Министров функций по управлению 99%-ным пакетом акций концерна «Ориана».              В наблюдательный совет концерна входят 7 человек.

Дайте анализ организационной структуры СП «Ориана» и «ЛУКойл-Нефтехим» с помощью формальных и неформальных критериев институционального подхода.

## Практическое задание 3.

Процесс организации требует выполнения ряда последовательных этапов, приведенных ниже, но не в такой очередности. Расставьте их последовательно.

- группировка видов деятельности относительно максимально эффективного использования имеющихся в наличии материальных и человеческих ресурсов;

- разработка планов и направлений работы;

- взаимодействие рабочих групп и система информационного обеспечения;

- постановка целей предприятия;

- определение и классификация видов деятельности, необходимых для осуществления планов и направлений работы;

- предоставление руководителю каждой группы полномочий, необходимых для ее продуктивной работы.

## Практическое задание 4.

Вы подбираете руководителей отделов снабжения, производства, сбыта, финансов и кадров. Какие критерии отбора обычно используют фирмы:

- профессиональный опыт;

- образование;

- знание языков;

- имеющиеся связи;

- умение управлять автомобилем;

- коммуникабельность;

- честность.

Определите три главных критерия из этого списка для каждой из должностей.

### Контрольные вопросы

- Роль и место институционального анализа в инвестиционном проектировании.

- Дайте характеристику элементов институционального анализа.

- Покажите влияние внешних факторов на реализацию инвестиционного проекта.

- Перечислите основные методы институционального анализа.

- Охарактеризуйте этапы анализа внутренней среды проекта.

Список литературы

- Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородних. – К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.

- Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М.В. Грачева.  – М. : ЮНИТИ, 1998.

- Инвестиции: учебник / кол. авторов; под. ред. Г. П. Подшиваленко. – М. : КНОРУС, 2008. – 496 с.

- Золотогоров В. Г. Инвестиционное проектирование / В. Г. Золотогоров. – Минск, 1998.

- Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – М. : БЕК, 1996.

- Норд Д. Институциональные изменения: рамки анализа / Д. Норт //               Вопросы экономики. – 1997. – № 3.

- Ольсевич Ю. Я. Трансформация хозяйственных систем / Ю. Я. Ольсевич. – М., 1994.

- Проектний аналіз : навч. посіб. / під ред. С. О. Москвіна. – К. : Лібра, 1999. – 368 с.

- Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : учеб. пособие / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко.  – К. : Абсолют-             В, Эльга, 1999. –  304 с.

- Яременко О. Л. Переходные процессы в экономике Украины: институциональный аспект / О. Л. Яременко. – Х. : Основа, 1997.

# Тема 11. Социальный анализ инвестиционных проектов

Отбор проектов и их оценка нуждаются в проведении анализа внешней среды в широком понимании, не сужая его к рамкам экологического анализа окружающей среды. Целью социального анализа является определение приемлемости вариантов реализации проекта с точки зрения пользователей, населения региона, где осуществляется проект, разработка стратегии реализации проекта, который предоставляет возможность получить поддержку населения, достичь целей проекта и улучшить характеристики его социальной среды.

Социальный анализ должен проводиться совместно с другими видами проектного анализа (техническим, экологическим, финансовым, экономическим, институциональным и коммерческим), каждый из которых является неотъемлемым компонентом комплексного подхода к работе над проектом. Как и все другие виды анализа проекта, социальный анализ должен начинаться на стадии идентификации и продолжаться на каждой последующей стадии проектного цикла.

Подготовка социальных аспектов проекта нуждается в разработке мероприятий стимулирования позитивных изменений в его социальной среде. Всесторонний подход к оценке проекта предусматривает определение влияния проекта на людей, которые участвуют в нем, пользуются его результатами, получают соответствующие выгоды; на производителей, поставщиков и других участников проекта. Довольно часто пренебрежение социальных аспектов проекта приводит к неудачам, поскольку он вступает в противоречие с традиционными ценностями, не учитывает социальные стереотипы и навыки людей, их мотивацию к реализации проекта.

Основными компонентами социального анализа являются:

- оценка населения, проживающего в зоне реализации проекта, с точки зрения демографических и социокультурных особенностей, условий проживания, занятости, отдыха и установления степени влияния проекта на эти параметры;

- определение уровня адекватности проекта культуре и формам социальной организации населения в районе его реализации;

- разработка стратегии обеспечения поддержки проекта на всех стадиях подготовки, реализации и эксплуатации со стороны населения региона.

# План практического занятия

- Цель и задачи социального анализа.

- Содержание социального анализа.

- Социальная среда проекта и его оценка.

- Проектирование социальной среды проекта.

### Практическое задание 1.

Известно, что в последние годы в Польше, Италии, Испании появилось много рабочих из Украины, которые соглашаются работать за низкую заработную плату. Оцените это явление с позиций социального анализа.

Практическое задание 2.

Охарактеризуйте социальные последствия реализации инвестиционного проекта строительства деревообрабатывающего предприятия в Украине                 шведской компанией Swedwood. Стоимость проекта оценивается в $ 20–25 млн. Ввод предприятия на полную мощность планируется в 2005 году. Предприятие будет со 100%-ым иностранным капиталом. Продукция – щиты для строительства коттеджей.

### Практическое задание 3.

Рассмотрите возможные социальные последствия проекта строительства скоростной автомагистрали в Западной Украине.

### Практическое задание 4.

Предложите возможные мероприятия, которые бы обеспечили участие местного населения в подготовке и реализации проекта строительства атомной электростанции.

### Практическое задание 5.

Проанализируйте индикаторы социального анализа (см. рис. 3). Покажите особенности их использования в инвестиционном проектировании в Украине.

Занятость

Демографические характеристики

Социальные индикаторы

Жилищные

условия

Социальная структура

Уровень

преступности

Охрана здоровья

Общественная организация производственной деятельности

Рис. 3. Индикаторы социального анализа.

### Контрольные вопросы

### В чем состоит назначение социального анализа проекта?

### Охарактеризуйте основные компоненты социального анализа.

- Назовите типы проектов, для которых является обязательной социальная оценка проекта.

- Каким образом информация об уровне жизни населения должна учитываться в инвестиционном проектировании?

- Дайте характеристики количественных оценок социальных результатов инвестиционного проекта.

### Список литературы

- Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус. – 4-е изд. : пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2008. – 984 с.

- Верба В. А. Проектний аналіз : підруч. / В. А. Верба, О. А. Загородних. – К. : КНЕУ, 2000.

- Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов /     П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, Е. Р. Орлова, С. А. Смоляк.  – М. : Дело, 1999.

Тема 12. Финансовый анализ проектов

Финансовый анализ проекта (см. рис. 4) является наиболее фундаментальной и трудоемкой частью проектного обоснования, который осуществляется для определения финансовой жизнеспособности проекта как с точки зрения риска, так  и ожидаемой прибыли. Финансовый анализ должен сопровождать разработку проекта с самого начала, поэтому финансовый аналитик должен быть включен в состав проектной команды на начальном этапе подготовки проекта.

Финансовый анализ            инвестиционного проекта

Финансовая эффективность проекта

Денежные потоки

Расчет финансовых        коэффициентов

Коэффициент ликвидности

Коэффициент деловой активности

Коэффициент рентабельности

Показатель платежеспособности

NPV

PP

PI

IRR

Прогноз объема продаж, издержек, ставки кредитова-ния и т. д.

Оценка финансового состояния

предприятия

###### Рис. 4. Схема финансового анализа инвестиционного проекта.

Границы и цели финансового анализа в значительной степени определяются оценкой вложений, которых требует проект, и ожидаемой отдачей, в том числе чистых выгод, выраженных в финансовых показателях.

Финансовая диагностика проекта базируется на:

- уверенности аналитика в качестве используемой информационной базы и достоверности прогнозированных характеристик проекта;

- анализе структуры и величины проектных расходов и доходов, а также уровня их влияния на осуществимость проекта;

- определении и оценке ежегодных и накопленных финансовых чистых выгод, выраженных через показатели эффективности проекта;

- учете фактора времени, что касается цен, стоимости капитала и проектных решений, которые принимаются в условиях риска и неопределенности.

Целью финансового анализа является идентификация всех финансовых последствий проекта, определение его финансовой жизнеспособности для принятия решений о целесообразности инвестирования и финансирования проекта.

Аналитическая работа по оценке финансовых аспектов проекта нуждается в установлении наиболее привлекательных из возможных альтернатив проекта  в условиях неопределенности, а также разработки стратегии управления или контроля за критическими параметрами проекта.

Важной составляющей этого раздела является определение потоков финансовых ресурсов, необходимых на этапах инвестирования, пуска и эксплуатации, выявления финансовых ресурсов, доступных с точки зрения стоимости и часового горизонта.

###### План практического занятия

- Цели и задачи финансового анализа проектов.

- Показатели рентабельности проекта.

- Анализ возмещения издержек проекта.

Практическое задание 1

Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой технологической линии. Стоимость линии составляет 15 млн грн; срок эксплуатации – 5 лет; износ на оборудование начисляется по методу прямолинейной амортизации, то есть 20 % годовых. Выручка от реализации продукции прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. грн): 7200, 8400, 8600, 8000, 6000. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 3000 тыс. грн. в первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом их на 5%. Ставка налога на прибыль составляет 25%. Сложившееся финансово-хозяйственное положение предприятия таково, что коэффициент  рентабельности  авансированного  капитала  составлял 21–22%; «цена» авансированного капитала – 19%. Целесообразен ли данный проект к реализации?

Практическое задание 2.

Проанализируйте предложенную классификацию проектного финансирования (см. рис. 5). Какие принципы лежат в основе данной классификации, ее преимущества и недостатки. Предложите собственную классификацию проектного финансирования.

Проектное  финансирование

Источники проектного

финансирования

## Средства предприятия

## Банковские кредиты

## Международные кредиты

Способы мобилизации

финансовых ресурсов

## Параллельное (совместное) финансирование

## Независимое параллельное финансирование

## Кредиты

## национальных банков

## Самофинансирование

## Последовательное

## финансирование

Инвестиции международных финансовых организаций

Еврокредиты международных банковских консорциумов и синдикатов

Кредиты государственных агентств

## Размещение акций

## на первичном рынке

## Облигационные займы

## Лизинг

Рис. 5. Классификация проектного финансирования по способам мобилизации и источникам финансовых ресурсов.

Практическое задание 3.

Предприятие «Альфа» решило осуществить проект по организации производства и продаже детского питания. Срок проекта – 5 лет. Какие расчеты следует выполнить при подготовке финансового плана?

Практическое задание 4.

Определить эффективность проекта и его эффективность для бюджета при следующих условиях (см. таблицу 13).

Таблица 13

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Суммарный денежный поток проекта до выплат в бюджет | –30 | –20 | –50 | 60 | 100 | 200 | 300 |
| Суммарный поток поступлений в бюджет | –15 | –20 | –10 | 25 | 60 | 80 | 100 |
| Дисконтирующий множитель при норме дисконта 10% | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | 0,564 |
| Дисконтированный поток бюджетных средств при ставке дисконта 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| То же накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный денежный поток после расчетов с бюджетом (стр. 1 – стр. 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтирующий множитель при ставке дисконта 15% | 1 | 0,87 | 0,756 | 0,658 | 0,572 | 0,497 | 0,432 |
| Дисконтированный денежный поток проекта при ставке дисконта 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| То же накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |

Практическое задание 5.

Предприятию для осуществления инвестиционного проекта требуется 10 млн. долл. В таблице 14 приведена структура капитала различных вариантов проекта. Какой из предложенных вариантов предприятию следует выбрать?

Рассчитать коэффициент задолженности и эффект финансового ливериджа. Изменится ли выбор оптимальной структуры капитала, если ставка процентов за кредит снизится до 15%?

Таблица 14

Структура капитала разных вариантов проекта

| Показатели | Ед. изм. | В а р и а н т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая сумма инвестиционных ресурсов: | тыс. USD | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| в том числе: – собственный капитал |  | 10000 | – | 5000 | 7000 | 3000 |
| – заемный капитал (долгосрочный кредит) |  | – | 10000 | 5000 | 3000 | 7000 |
| Рентабельность собственного капитала | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ставка процентов за кредит | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

### Контрольные вопросы

- Сформулируйте условия финансовой реализации проекта.

- Назовите задачи финансового анализа.

- Покажите связь финансового анализа с другими аспектами проектного анализа.

- Охарактеризуйте основные методологические подходы проведения финансового анализа проекта.

- Какие показатели для определения финансового состояния предприятия используют в проектном анализе?

- Принципы формирования структуры источников финансирования проекта.

- Цель и назначение баланса денежных потоков.

- В чем состоит разница между финансовым анализом деятельности предприятия и анализом проекта?

- Какая информация финансового анализа является основой принятия решения о выборе инвестиционного проекта?

- Основные показатели эффективности проекта.

### Список литературы

- Бочаров В. Методы финансирования инвестиционной деятельности /                В. Бочаров. – М. : Финансы и статистика, 1998.

- Инвестиции : учебник / кол. авторов; под. ред. Г. П. Подшиваленко. –   М. : КНОРУС, 2008. – 496 с.

- Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами : пер. с англ. /               Дж. К. Ван Хорн. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 601 с.

- Игошин Н. В. Инвестиции. Организация управления и финансирование : учебник / Н. В. Игошин. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 382 с.

- Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы / Б. Коласс. – М. : ЮНИТИ, 1997.

- Лимитовский М. Основы оценки инвестиций и финансовых решений / М. Лимитовский. – М. : Дека, 1999. – 331 с.

- Меркулов Л. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов / Л. С. Меркулов. – М. : ИИЦ ДИЛ, 1997. – 160 с.

- Четыркин Е. Финансовый анализ производственных инвестиций / Е. Четыркин. – М. : Дело, 1998.

# Тема 13. Экономический анализ проектов

Анализ экономических аспектов призван определить, содействует ли данный проект осуществлению целей развития национальной экономики, а также существуют ли альтернативные пути достижения тех самых экономических выгод меньшими расходами. Экономический анализ подразумевает оценку соответствия проекта его экономической среде, которая регламентирует распределение доходов, ограничение или стимулирование производства и торговли        и тому подобное, и непосредственно влияет на финансовую осуществимость проекта.

Целью экономического анализа проекта является установление его национальной привлекательности, оценка его экономической эффективности на основании альтернативной стоимости ресурсов, которые используются в проекте, продукции проекта и определения возможности содействия проекта национальному благосостоянию страны.

Задачи экономического анализа требуют особого аналитического подхода. Базовой концепцией экономического анализа является концепция альтернативной стоимости, которая утверждает, что, поскольку все ресурсы общества ограниченны и могут иметь различное применение, их стоимость должна измеряться с точки зрения потерянной возможности заниматься наилучшим с доступных альтернативных видов деятельности, которые требуют использования тех самих ресурсов.

План практического занятия

- Цели и задачи экономического анализа проектов.

- Роль альтернативной стоимости в экономическом анализе.

- Рыночные цены и экономические издержки.

Практическое задание 1.

Имеется три альтернативных проекта. Доход первого – $ 3000, причем первая половина выплачивается сейчас, а вторая через год. Доход второго – $ 3500, из которых $ 500 поступают сразу, $ 1500 – через год и оставшиеся $ 1500 – через два года. Доход третьего проекта равен $ 4000, и вся эта сумма будет получена через три года. Необходимо определить: какой из проектов предпочтиельнее при ставке дисконта 10%? Изменится ли ситуация, если ставка дисконта увеличится до 15%?

Практическое задание 2.

Рассматриваются два проекта, имеющие равные результаты. Затраты по каждому представлены в таблице 15. Какому проекту стоит отдать предпочтение? Норма дисконта равна 0,2. При какой ставке дисконта проекты равноценны?

Таблица 15

|  | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект А | 35 | 20 | 10 |
| Проект В | 10 | 15 | 35 |

Практическое задание 3

Сформируйте показатели базового сценария реализации проекта и дайте им корректные названия в бизнес-плане по следующим данным, относящимся  к аналогичным предприятиям (см. таблицу 16).

Таблица 16

| # Предприятия-аналоги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпускная цена | 1000 | 1 100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1 000 |
| Процент брака, % | 1 | 2 | 2 | 3 | 0,5 | 3 |
| Расходы на устранение недостатков, допущенных строителями, % к сметной стоимости | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| Годовые расходы, связанные с выполнением просьб местной администрации | 2000 | 2500 | 4000 | 3000 | 5000 | 1 000 |

### Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте механизм оценки экономической привлекательности инвестиционного проекта.

- Какова роль альтернативной стоимости в экономическом анализе?

- Дайте определение экономической эффективности проекта.

- Назовите основные методические подходы к определению экономической стоимости проекта.

- Перечислите основные преимущества, которые дает наличие государственного заказа на продукцию проектируемого предприятия.

- Каково соотношение между экономическими издержками и рыночными ценами?

### Список литературы

- Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман. – М. : Банки и биржа, 1997.

- Бромвич  М. Анализ экономической эффективности капиталовложений / М. Бромвич. – М. : ИНФРА-М, 1996.

- Дегтяренко В. Оценка эффективности инвестиционных проектов /                В. Дегтяренко. – М. : Экспертное бюро, 1997.

- Завлин П. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов / П. Завлин. – СПб. : Наука, 1995.

- Инвестиции : учебник / кол. авторов; под. ред. Г. П. Подшиваленко. –  М. : КНОРУС, 2008. – 496 с.

- Кныш М. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности / М. Кныш. – СПб. : Бизнес-пресса, 1998.

- Мелкумов Я. Экономическая оценка эффективности инвестиций /                  Я. Мелкумов. – М. : ИКУ «ДИС», 1997.

# Тема 14. Оценка рисков инвестиционных проектов

В проектном анализе используются приблизительные или прогнозные оценки существенных процессов и величин. Неопределенность будущего является одним из самых важных факторов принятия инвестиционных решений. Неопределенность ожидаемых результатов должна быть подвергнута мотивированной количественной и качественной оценке с тем, чтобы инвестор мог рационально управлять рисками, выбирать оптимальные варианты инвестиционных действий.

В проектах могут предусматриваться также специфические механизмы стабилизации, обеспечивающие защиту интересов участников при неблагоприятном изменении условий реализации проекта и предотвращающие возможные действия участников, ставящие под угрозу его успешную реализацию.

Целью анализа рисков и неопределенности является выбор таких вариантов и направлений инвестирования, которые соответствуют приемлемому для инвестора соотношению доходности и риска проекта.

# План практического занятия

- Понятие и классификация инвестиционных рисков.

- Критерии оценки рисков при выборе варианта инвестирования.

- Методы оценки рисков инвестиционных проектов.

Практическое задание 1.

Проведите анализ чувствительности проекта освоения новой технологической линии, если известно, что первоначальные инвестиции равны 60000 грн, срок жизни проекта 5 лет, в конце пятого года остаточная стоимость будет равна нулю. Спрос на продукцию ежегодно в течение пяти лет составит 6000 ед. по цене 10 грн за единицу. Затраты на оплату труда в единице продукции составят 4 грн, на материалы – 3 грн, ставка дисконтирования r = 10%. Предположим, что конечное значение фактора увеличивается на 1% от первоначального. Результаты анализа представьте в виде таблиц 17 и 18.

##### Таблица 17

##### Расчет пофакторной эластичности чистой текущей стоимости проекта

| Переменная (фактор) | Базовое значение переменной | Базовое значение NPV | Новое значение переменной | Новое значение NPV | Эластичность NPV | Рейтинг факторов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### Таблица 18

##### Показатели чувствительности (важности) и прогнозируемости

##### переменных в проекте

| Переменная | Эластичность NPV | Чувствительность (важность) | Возможность прогнозирования | Критическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Практическое задание 2.

Проанализируйте приведенную на рис. 6 классификацию методов управления проектным риском и покажите возможности практического применения их в условиях переходной экономики.

## Методы управления риском

Уклонение

Локализация

Диссипация

### Компенсация

Отказ от ненадежных партнеров

Создание венчурных предприятий

Отказ от рискован-ных проектов

Поиск

гарантов

Диверсификация видов деятельности

Диверсификация

сбыта

и поставок

Диверсифи-кация

инвестиций

Стратегиче-ское плани-рование дея-тельности

Прогнози-рование внешней среды

Монито-ринг нормативно-правовой среды

Создание структурных подразделе-ний для выполнения рискованных проектов

Страхова-ние рисков

Распределе-ние ответ-ственности между участника-

ми произ-водства

Мониторинг социально-

экономической среды

Рис. 6. Классификация методов управления проектным риском.

Практическое задание 3.

По прогнозам специалистов, вероятность экономического спада составляет 0,2; а экономического подъема – 0,8. В этих условиях рассматривается два альтернативных проекта (см. таблицу 19):

Таблица 19

| ### Показатели | Проект 1 | Проект 2 |
| --- | --- | --- |
| Поступления от реализации в условиях экономического спада | 100 | 1100 |
| Поступления от реализации в условиях экономического подъема | 2000 | 1750 |
| Ожидаемые дисконтированные чистые поступления | 1620 | 1620 |
| Первоначальные инвестиции | 1000 | 1000 |
| Ожидаемый чистый дисконтированный доход | 620 | 620 |

Осуществите выбор варианта инвестирования. Может ли приведенная информация служить базой для принятия решений?

Практическое задание 4.

Оцените риск инвестиционного проекта по строительству предприятия, включающего фазу строительства и эксплуатации, для предпринимателя при следующих возможных вариантах реализации.

В период строительства возможны следующие варианты реализации:

при неблагоприятной экономической ситуации строительство ведется        1 год, после чего объект консервируется. Затраты на строительство и консервацию – 600 д.е., вероятность варианта – 0,1;

при нормальной экономической ситуации строительство ведется 2 года      с затратами в 1-й год – 400 д.е., во 2-й – 600 д.е., вероятность варианта – 0,7;

при благоприятной ситуации строительство ведется 1 год с затратами – 800 д.е.; вероятность варианта – 0,2.

В период эксплуатации (по окончании строительства( возможны три варианта развития:

при неблагоприятной экономической ситуации продажа предприятия в течение 1-го года после окончания строительства (без осуществления производства) за 1200 д.е., вероятность варианта – 0,2;

при нормальной экономической ситуации эксплуатация до 5-го года после начала строительства с ежегодным доходом 300 д.е. и ликвидацией предприятия в последний год, вероятность варианта – 0,5;

при благоприятной экономической ситуации эксплуатация в течение 3 лет с ежегодным доходом 600 д.е. с продажей в конце 3-го года эксплуатации за 1600 д.е.; вероятность варианта – 0,3.

Норма дохода на капитал – 15%.

### Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте цель проведения анализа рисков проекта.

- Назовите основные виды проектных рисков.

- Охарактеризуйте основные методы анализа проектных рисков.

- Дайте определение и опишите процесс количественного и качественного анализа рисков.

- Опишите схему анализа рисков по методу Монте-Карло.

- В чем состоят основные преимущества и недостатки метода чувствительности проекта и метода сценариев?

- Назовите основные методы снижения рисков при оценке и реализации проекта.

- Сущность и возможности использования точки безубыточности для анализа рисков проекта.

- Как влияет изменение отдельных видов затрат на эффективности проекта?

- Как влияет стабильность спроса, его эластичность и динамичность цены на величину безубыточности?

Список литературы

- Воропаев В. И. Управление проектами / В. И. Воропаев. – М. : Аланс, 1997.

- Грачева М. В. Анализ проектных рисков / М. В. Грачева. – М. : Финстатинформ, 1999.

- Инвестиции : учебник / кол. авторов; под. ред. Г. П. Подшиваленко. – М. : КНОРУС, 2008. – 496 с.

- Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов.  – М. : Экономика, 1997.

- Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. – М. : Инфра-М, 1999.

- Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / Г. С. Староверова, А. Ю.Медведев, И. В.Сорокина. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2009. – 312 с.

- Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів : конспект лекцій. – К. : МАУП, 2002. – 128 с.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

- Предмет, цели и задачи, основные проблемы курса «Проектный анализ».

- Стратегия фирмы и инвестиционные решения.

- Концепция инвестиционного проекта.

- Жизненный цикл проекта.

- Маркетинговый анализ проекта: сущность, цели и задачи.

- Технический анализ проекта: сущность, цели и задачи.

- Экологический анализ проекта: сущность, цели и задачи.

- Институциональный анализ инвестиционных проектов: сущность, цели          и задачи.

- Финансовый анализ проекта: сущность, цели и задачи.

- Экономический анализ проекта: сущность, цели и задачи.

- Социальный анализ проекта: сущность, цели и задачи.

- Методология проектного анализа.

- Критерии оценки инвестиционных проектов.

- Оценка рисков инвестиционных проектов.

- Менеджмент инвестиционных проектов.

- Аспекты проектного анализа.

- Прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная фаза инвестиционного проекта.

- Классификация и признаки инвестиционных проектов.

- Критерии эффективности инвестиционных проектов.

- Инфляция и финансовая эффективность проектов.

- Влияние политической среды на инвестирование.

- Цели и задачи управления проектом.

- Модели управления проектом.

- Оценка затрат и выгод в проектном анализе.

- Понятие денежного и финансового потока в проектном анализе.

- Особенности политики ценообразования в проектном анализе.

- Инвестиционная стратегия и ее основные принципы.

- Инвестиции как форма активов.

- Составные части и системы показателей социального анализа инвестиционного проекта.

- Составные части и показатели финансового анализа инвестиционного проекта.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Альтернативная стоимость – стоимость наилучшей из отвергнутых альтернатив; это выгода, от которой приходится отказаться в условиях ограниченности ресурсов.

Амортизация – перенесение стоимости основного капитала на готовую продукцию, произведенную с ее помощью.

Анализ рисков – набор совокупных процедур выявления факторов рисков и оценки их значимости для проекта.

Анализ чувствительности проекта  – метод  оценки влияния изменения различных исходных переменных  на  результирующие показатели реализации проекта. Например, изменение значения NPV  при  изменении  величины ставки дисконтирования.

Аннуитет – равные денежные суммы, получаемые или выплачиваемые через одинаковые промежутки времени.

Будущая стоимость денег – это сумма, в которую превратятся инвестированные в настоящий момент денежные средства через определенный период времени с учетом некоей процентной ставки.

Бюджет проекта – плановая стоимость работ, распределенная  по периодам выполнения проекта.

Внутренняя норма доходности (IRR) – Показатель, используемый для оценки эффективности проекта по сравнению с альтернативной возможностью вложения денежных средств, характеризующейся величиной ставки дисконтирования. Проект следует считать эффективным, если внутренняя норма рентабельности выше принятой ставки дисконтирования.

Денежный капитал – сумма  денежных  средств,  превращенных  в  капитал.

Дисконтирование – определение современной величины наращенной суммы или современной величины будущих денежных потоков.

Емкость рынка – предполагаемая величина предложения (потенциальная выручка) при заданных уровне цен и объеме реализации за определенный период.

Жизненный цикл проекта – промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации. Набор последовательных фаз проекта, название и число которых определяется потребностями контроля организаций, участвующих в проекте.

Заем – договор, по которому одна сторона передает другой стороне 
в собственность или оперативное управление деньги и материальные ценности, а заемщик обязуется возвратить полученные суммы и ценности в соответствии с договором.

Заказчик проекта – основное лицо, которое заинтересовано в осуществлении проекта, достижении его цели и будет пользоваться его результатами.

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в различные отрасли народного хозяйства с целью получения прибыли. Различают реальные (вложенные в средства производства) и финансовые (покупка облигаций и других ценных бумаг).

Инвестор проекта – лицо, которое осуществляет инвестиции в проект и заинтересовано в максимизации выгод от своих вложений.

Индекс прибыльности (доходности) (PI)  – отношение суммы приведенных поступлений к сумме приведенных затрат. Индекс прибыльности показывает, во сколько раз поступления от реализации проекта превысят инвестиционные затраты. Индекс прибыльности проекта должен быть выше единицы.

Инициатор проекта – лицо, которое является автором идеи проекта, его предыдущего обоснования и предложения относительно осуществления проекта. Им может быть любой участник проекта.

Капитальные вложения – средства, направляемые для расширенного воспроизводства основного капитала (основных фондов) и на строительство новых объектов производственного и непроизводственного назначения, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих объектов.

Команда проекта – специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проекта с целью эффективного достижения его целей

Консультанты – это фирмы и специалисты, привлекаемые на контрактных условиях для оказания консультационных услуг другим участникам проекта по всем вопросам и на всех этапах его реализации.

Кредит – ссудный капитал, предоставляемый в долг на определенный период с уплатой процента за использование ссуды.

Лизинг – долгосрочная   аренда   оборудования,  транспортных  средств  и т. п.

Ликвидационная стоимость – фактическая стоимость, по которой реализован элемент основного капитала.

Лицензиар – юридическое или физическое лицо: обладатель лицензий и «ноу-хау», используемых в проекте. Лицензиар предоставляет (обычно на коммерческих условиях) право использования в проекте необходимых научно-технических достижений.

Менеджер проекта – это юридическое лицо, которому заказчик (или инвестор, или другой участник проекта) делегирует полномочия по руководству работами по проекту: планированию, контролю и координации работ участников проекта.

Налог – обязательный платеж, поступающий в бюджет от физических и юридических лиц.

Налог на добавленную стоимость – пассивная форма налога, величина которого определяется как произведение ставки налога на стоимость реализованной продукции, уменьшенную на стоимость материальных затрат.

Налог на прибыль – основной налог, который рассчитывается как произведение ставки налога на величину налогооблагаемой прибыли, т. е. балансовую прибыль, за вычетом суммы установленных налоговым законодательством скидок и вычетов (льгот).

Настоящая (современная) стоимость денег – это сумма будущих денежных поступлений, приведенных к настоящему моменту времени с учетом определенной процентной ставки.

Неопределенность – это система условий, при которых степень влияния факторов на инвестиционную деятельность не известна.

Оборотный капитал – часть производственного капитала, стоимость которого в процессе потребления полностью переносится на готовую продукцию и возвращается после реализации.

Общие издержки (TC) – это совокупность постоянных и переменных издержек.

Окупаемость капитальных вложений – период, в течение которого авансированные капитальные вложения окупаются созданной прибылью или экономией на текущих затратах.

Основной капитал – часть производственного капитала, который полностью участвует в процессе производства продукции и частично – в формировании ее стоимости, т. е. по мере износа стоимость переносится на готовую продукцию.

Переменные издержки (VC) – это издержки, величина которых изменяется в зависимости от изменения объема производства. К переменным издержкам относятся затраты на сырье , электроэнергию, оплату труда, вспомогательные материалы.

План – фиксация системы целей, которые предполагают изменение ситуации.

Подрядчик – юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом.

Поставщик – осуществляет материально-техническое обеспечение проекта (закупки и поставки).

Постоянные издержки (FC) – это издержки, величина которых в краткосрочном периоде не изменяется в зависимости от изменения объема производства.

Программа – экономические, социальные, научные, технические, технологические мероприятия, направленные на достижение целей, реализацию определенного направления развития.

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение ограниченного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей.

Реализация проекта – процесс исполнения плана проекта путем выполнения включенных в него работ.

Реивестиции – связывание вновь свободных инвестиционных средств посредством направления их на приобретение или изготовление новых средств производства с целью поддержания состава основных фордов предприятия.

Рентабельность – доходность, т. е. конечный результат хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Определяется путем сопоставления результата производства с затраченными ресурсами (основной и оборотный капитал).

Рентинг – краткосрочная аренда машин и оборудования без права их последующего приобретения арендатором.

Риск проекта – неопределенное событие или условие, наступление которого может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на проект.

Сегмент рынка – совокупность потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же набор побудительных причин.

Срок окупаемости – отрезок времени, за который вложенный капитал возвращается инвестору в виде денежного потока.

Срок полезного использования – это ожидаемый период времени, в течение которого основные фонды используются предприятием или с их использованием будет выполнен ожидаемый предприятием объем работ.

Стоимость капитала – это альтернативная стоимость, доход, который ожидают получить инвесторы от альтернативных возможностей вложения капитала при неизменной величине риска.

Управление рисками проекта – совокупность процессов, связанных с идентификацией и анализом рисков, а также разработкой мер реагирования на рисковые события, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Ускоренная амортизация – повышенная норма амортизации, направленная на ускорение обновления основного капитала.

Ценность проекта –  разница между выгодами и затратами

Чистый приведенный доход (NPV) – разность между суммой денежных поступлений в результате реализации инвестиций (дисконтированных в текущей стоимости) и суммой дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных вложений.

Эффективность капитальных вложений – показатель, определяемый как отношение эффекта, полученного в результате осуществления капитальных вложений, к их величине. Эффектом может выступать прирост прибыли или национального дохода, экономия от снижения себестоимости.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………….… | 3 |
| --- | --- |
| # Программа курса «Проектный анализ»……………………………………….. | 4 |
| # Планы практических и семинарских занятий………………………………. | 9 |
| # Тема 1. Предмет, цели и задачи курса………………………………………… | 9 |
| Тема 2. Стратегия фирмы и инвестиционные решения……………………… | 11 |
| Тема 3. Концепция проекта…………………………………………………….. | 14 |
| Тема 4. Жизненный цикл проекта……………………………………………... | 17 |
| Тема 5. Методология проектного анализа…………………………………….. | 22 |
| Тема 6. Критерии оценки инвестиционных проектов………………………... | 26 |
| Тема 7. Маркетинговый анализ проекта………………………………………. | 30 |
| Тема 8. Технический анализ инвестиционного проекта……………………... | 32 |
| Тема 9. Экологический анализ проектов……………………………………… | 37 |
| Тема 10. Институциональный анализ инвестиционных проектов…………... | 40 |
| Тема 11. Социальный анализ инвестиционных проектов……………………. | 43 |
| Тема 12. Финансовый анализ проектов……………………………………….. | 46 |
| Тема 13. Экономический анализ проектов……………………………………. | 51 |
| Тема 14. Оценка рисков инвестиционных проектов…………………………. | 53 |
| # Тематика контрольных работ …………………………………………………. | 58 |
| # Словарь основных терминов…………………………………………………… | 59 |

### Навчальне видання

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

Методичні рекомендації для студентів

факультету післядипломної освіти,

які навчаються за напрямом підготовки

6.050107 – Економіка підприємства

(російською мовою)

Автори-упорядники: ЯРЕМЕНКО Валентина Григорівна,

ЖУКОВСЬКА Олена Володимирівна

В авторській редакції

#### Комп’ютерний набір О. В. Жуковська

Підписано до друку 09.11.2011. Формат 60´84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 4,01.

Тираж 70 пр. Зам. №

## План 2011/12 навч. р., поз. № 18 в переліку робіт кафедри

## Видавництво

## Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві

## Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.